## Febrero04
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION FEBRERO/04
Hoja 1.-
2026-07-29
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | PORCEN. | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | EJEC. | FEBRERO | ACUMUL.
8873/02 | 438 | REFACCION 8 BAÑOS CASA DE GOB.ADICIONAL | SALVATIERRA MIGUEL | 4779 |  |  | 4779 | 0%
10026/02 | 452 | TERMINACION COLEGIO LOS ANDES - USHUAIA | SEGOVIA INGENIERIA | 150675.46 | 2003-01-21 | 45días | 3574.1 | 97.63% |  | 147101.36
8445/02 | 453 | REFACCIONES VARIAS PERIFERICOS Nº 3,4 Y 5 | SALVATIERRA MIGUEL | 65940 | 2003-02-21 | 60 días | 65940 | 0%
94/03 | 454 | MURO Y CERCO COMPLEJO CABAÑAS RIO PIPO | ATLAS CONSTRUCCIONES | 32112.22 |  | 30 días | 32112.22 | 0%
7029/03 | 456 | COMPLEMENTARIACOMEDOR RIO PIPO USHUAIA | COSTA JOSE LUIS | 183517.33 |  |  | 183517.33 | 0%
11378/02 | 457 | JARDIN Nº 6 RIO GRANDE | GIRO CONSTRUCCIONES | 1171185.7 | 2003-02-07 | 180 días | 0 | 100% |  | 1171185.7
6202/03 |  | ADICIONAL |  | 9765.62 |  |  | 9765.62 | 0%
10913/02 | 458 | ALBERGUE JUVENIL PROVINCIAL USHUAIA | CONSTR. T. DEL FUEGO
7533/03 |  | ADICIONAL |  | 50579.19 |  |  | 50579.19 | 0%
2000/03 | 459 | MONT. COLUM. Y O.C. 25% RET. A2 C.KRUND | ANGEL MASCIOTRA
5719/03 |  | OBRAS COMPLEMNTARIAS |  | 71753.45 |  |  | 71753.45 | 0%
524/03 | 461 | CENTRO DEP. INV. GLACIAR LE MARTIAL | INGECON | 297793.38 | 2003-04-22 |  | 0 | 100% | 11301.03 | 297793.38
7461/03 |  | ADICIONAL Y DEMASIA |  | 59011.36 |  |  | 0 | 100% |  | 59011.36
1540/03 | 462 | REFACCIONES VS. JEFATURA DE POLICIA USH. | CONSTR. DEL SUR
4755/03 |  | OBRA COMPL. |  | 47517 |  |  | 47517 | 0%
11075/02 | 463 | REFACCION HANGAR DCCION DE AERONAUTICA | CONSTR. DEL SUR
3992/03 |  | ADICIONAL |  | 11345.44 |  |  | 11345.44 | 0%
|  | DEMASIA |  | 4703.36 |  |  | 4703.36 | 0%
2174/03 | 465 | REFACCION COMANDO DE OPERACIONES | EMCODE
5006/03 |  | ADICIONAL |  | 36651.5 |  |  | 36651.5 | 0%
525/03 | 466 | CTRO. DEP. INVERNALES GLACIAR LE MARTIAL | EMANUEL | 95326.21 | 2003-04-08 | 90 días | 42139.74 | 55.79% |  | 53186.47
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - MES DE FEBRERO/04 | [6 empty] | Hoja 2.-
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | PORCEN. | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | EJEC. | FEBRERO | ACUMUL.
11259/01 | 472 | IMPRENTA - REFAC. VARIAS COT. N° 11/02 | ATLAS CONSTRUCCIONES
4549/03 |  | OBRA COMPLEMENTARIA |  | 28555.2 |  |  | 28555.2 | 0%
3098/03 | 478 | AMPLIACION ESTACION VAG - USHUAIA | EM.CO.DE
|  | ADICIONAL |  | 20395.1 |  |  | 20395.1 | 0%
2827/03 | 480 | MURO DE CONTENCION ESCUELA LOS ANDES | SEGOVIA ING. S.A. | 386385.8 | 2003-06-11 | 90 días | 111406.8 | 71.17% |  | 274979
8159/02 | 482 | ACCESIBILIDAD ESC. ESPECIAL KAYU CHENEN | CONSTR. DEL SUR SRL | 112545.4 | 2003-10-02 | 90 dias | 2772 | 97.54% | 4609.57 | 109773.4
|  | ECONOMIAS, DEMASIAS Y ADICIONAL | CONSTR. DEL SUR SRL | 24000 |  |  | 24000
4816/03 | 484 | Centro de Salud n° 5 - Veredas - Ushuaia | HABITAT SRL | 37785.67 | 2003-10-03 | 30 días | 0 | 100% |  | 37785.67
1881/03 | 485 | HRU. -Refac.Guardias de Emergencias - Ushuaia | PATAGONIA | 330000 |  | 80 dias | 330000 | 0% |  | Neutralizada
7332/03 | 490 | EDIFICIO ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES | CZELADA HECTOR | 434322.61 | 2003-10-01 | 270 días | 257770.47 | 40.65% | 21412.25 | 176552.14
10544/03 |  | ADICIONAL |  | 114148.31 |  |  | 114148.31 | 0%
2084/02 | 495 | AMPLIACION SALA DE TRANSMISION CANAL 11 | L.P. SERVICIOS S.R.L. | 119289.69 | 2003-12-15 | 60 días | 119289.69 | 0%
4727/03 | 496 | CERCO CABAÑAS RIO PIPO 2° ETAPA USHUAIA | ATLAS CONSTRUCCIONES | 49456.19 | 2003-12-09 | 30 días | 49456.19 | 0% |  | 0
8162/03 | 497 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR ESC. N° 1 | MATTEO ANGEL | 237600 | 2003-12-05 | 60 días | 0 | 100% |  | 237600
12571/03 | 497/A | COMPLEMENTARIA |  | 83300 |  |  | 83300
5231/03 | 498 | PAVIMENTACION HANGAR DCCION. DE AERON. | CONSTR. T. DEL FUEGO | 107800 | 2003-12-12 | 30 días | 64394.34 | 40.26% | 43405.66 | 43405.66
3114/03 | 499 | OFICINAS ACCION SOCIAL CALLE ONACHAGA | CARREÑO JORGE | 110250 | 2003-12-12 | 90 días | 41299.43 | 62.54% |  | 68950.57
9249/03 | 001 | MANTEN. SIST. CALEF.EDIFICIOS PUBLICOS | CLIMA AUSTRAL | 213632.16 | 2003-12-22 | 1 AÑO | 172283.66 | 5.33% | 17802.68 | 41348.5
8643/03 | 002 | PINTURA ESCUELA N° 31 - USHUAIA | VARGAS ROBINSON | 162197 | 2004-02-09 | 45 dias | 123496 | 23.86% | 38701 | 38701
|  |  |  | 4702122.35 |  |  | 1983449.14 |  |  | 2718673.21

## Marzo04
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION MARZO/04
Hoja 1.-
2026-07-29
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | PORCEN. | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | EJEC. | MARZO | ACUMUL.
8873/02 | 438 | REFACCION 8 BAÑOS CASA DE GOB.ADICIONAL | SALVATIERRA MIGUEL | 4779 |  |  | 4779 | 0%
10026/02 | 452 | TERMINACION COLEGIO LOS ANDES - USHUAIA | SEGOVIA INGENIERIA | 150675.46 | 2003-01-21 | 45días | 3574.1 | 97.63% |  | 147101.36
8445/02 | 453 | REFACCIONES VARIAS PERIFERICOS Nº 3,4 Y 5 | SALVATIERRA MIGUEL | 65940 | 2003-02-21 | 60 días | 0 | 0% | 65940 | 65940
94/03 | 454 | MURO Y CERCO COMPLEJO CABAÑAS RIO PIPO | ATLAS CONSTRUCCIONES | 32112.22 |  | 30 días | 0 | 100% | 32112.22 | 32112.22
7029/03 | 456 | COMPLEMENTARIA COMEDOR RIO PIPO USHUAIA | COSTA JOSE LUIS | 183517.33 |  |  | 183517.33 | 0%
11378/02 | 457 | JARDIN Nº 6 RIO GRANDE | GIRO CONSTRUCCIONES |  | 2003-02-07 | 180 días | 0
6202/03 |  | ADICIONAL |  | 9765.62 |  |  | 9765.62 | 0%
10913/02 | 458 | ALBERGUE JUVENIL PROVINCIAL USHUAIA | CONSTR. T. DEL FUEGO
7533/03 |  | ADICIONAL |  | 50579.19 |  |  | 50579.19 | 0%
2000/03 | 459 | MONT. COLUM. Y O.C. 25% RET. A2 C.KRUND | ANGEL MASCIOTRA
5719/03 |  | OBRAS COMPLEMNTARIAS |  | 71753.45 |  |  | 71753.45 | 0%
1540/03 | 462 | REFACCIONES VS. JEFATURA DE POLICIA USH. | CONSTR. DEL SUR
4755/03 |  | OBRA COMPL. |  | 47517 |  |  | 47517 | 0%
11075/02 | 463 | REFACCION HANGAR DCCION DE AERONAUTICA | CONSTR. DEL SUR
3992/03 |  | ADICIONAL |  | 11345.44 |  |  | 11345.44 | 0%
|  | DEMASIA |  | 4703.36 |  |  | 4703.36 | 0%
2174/03 | 465 | REFACCION COMANDO DE OPERACIONES | EMCODE
5006/03 |  | ADICIONAL |  | 36651.5 |  |  | 36651.5 | 0%
525/03 | 466 | CTRO. DEP. INVERNALES GLACIAR LE MARTIAL | EMANUEL | 95326.21 | 2003-04-08 | 90 días | 42139.74 | 55.79% |  | 53186.47
11259/01 | 472 | IMPRENTA - REFAC. VARIAS COT. N° 11/02 | ATLAS CONSTRUCCIONES
4549/03 |  | OBRA COMPLEMENTARIA |  | 28555.2 |  |  | 28555.2 | 0%
|  |  |  | 793220.98 |  |  | 494880.93 |  | 98052.22 | 298340.05
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - MES DE MARZO/04 | [6 empty] | Hoja 2.-
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | PORCEN. | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | EJEC. | MARZO | ACUMUL.
3098/03 | 478 | AMPLIACION ESTACION VAG - USHUAIA | EM.CO.DE
|  | ADICIONAL |  | 20395.1 |  |  | 20395.1 | 0%
2827/03 | 480 | MURO DE CONTENCION ESCUELA LOS ANDES | SEGOVIA ING. S.A. | 386385.8 | 2003-06-11 | 90 días | 111406.8 | 71.17% |  | 274979
8159/02 | 482 | ACCESIBILIDAD ESC. ESPECIAL KAYU CHENEN | CONSTR. DEL SUR SRL |  | 2003-10-02 | 90 dias
1665/04 |  | ECONOMIAS, DEMASIAS Y ADICIONAL | CONSTR. DEL SUR SRL | 24000 |  |  | 24000 | 0%
1881/03 | 485 | HRU. -Refac.Guardias de Emergencias - Ushuaia | PATAGONIA | 330000 |  | 80 dias | 330000 | 0%
7332/03 | 490 | EDIFICIO ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES | CZELADA HECTOR | 434322.61 | 2003-10-01 | 270 días | 239355.19 | 44.89% | 18415.28 | 194967.42
10544/03 |  | ADICIONAL |  | 114148.31 |  |  | 114148.31 | 0%
2084/02 | 495 | AMPLIACION SALA DE TRANSMISION CANAL 11 | L.P. SERVICIOS S.R.L. | 119289.69 | 2003-12-15 | 60 días | 119289.69 | 0%
4727/03 | 496 | CERCO CABAÑAS RIO PIPO 2° ETAPA USHUAIA | ATLAS CONSTRUCCIONES | 49456.19 | 2003-12-09 | 30 días | 49456.19 | 0% |  | Rec. Prov.
8162/03 | 497 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR ESC. N° 1 | MATTEO ANGEL | 237600 | 2003-12-05 | 60 días | 0 | 100% |  | 237600
12571/03 | 497/A | COMPLEMENTARIA |  | 83300 |  |  | 83300 | 0%
5231/03 | 498 | PAVIMENTACION HANGAR DCCION. DE AERON. | CONSTR. T. DEL FUEGO | 107800 | 2003-12-12 | 30 días | 64394.34 | 40.26% |  | 43405.66
3114/03 | 499 | OFICINAS ACCION SOCIAL CALLE ONACHAGA | CARREÑO JORGE | 110250 | 2003-12-12 | 90 días | 31949.57 | 71.02% | 9349.86 | 78300.43
4855/04 |  | DEMASIA y ADICIONAL |  | 10271.21 |  |  | 10271.71
9249/03 | 001 | MANTEN. SIST. CALEF.EDIFICIOS PUBLICOS | CLIMA AUSTRAL | 213632.16 | 2003-12-22 | 1 AÑO | 154480.98 | 5.33% | 17802.68 | 59151.18
8643/03 | 002 | PINTURA ESCUELA N° 31 - USHUAIA | VARGAS ROBINSON | 117327.9 | 2004-02-09 | 45 dias | 0 | 100% | 78626.9 | 117327.9
11434/03 | 003 | ESCUELA N°13 y Centro Infantil Integr.-VEREDAS | KEFREN CONSTRUC. | 340690.38 | 2004-03-23 | 60 dias | 176634.76 | 48.15% | 164055.62 | 164055.62
9413/03 | 004 | PINTURA ESCUELA N°15 - USHUAIA | PATAGONIA OBRAS | 79609.45 | 2004-04-01 | 45 DIAS | 79609.45
803/04 | 005 | REFUNCIONALIZACION JARDIN 31 - TOLHUIN | BIANCIOTTO RICARDO | 67018.52 |  | Ejecutado | 0 | 100% | 67018.52 | 67018.52
4635/04 |  | ADICIONAL |  | 10760.95 |  |  | 10760.95
|  |  |  | 3649479.25 |  |  | 2114333.97 |  | 453321.08 | 1535145.78

## Abril04
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION ABRIL/04
Hoja 1.-
2026-07-29
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | PORCEN. | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | EJEC. | ABRIL | ACUMUL.
8873/02 | 438 | REFACCION 8 BAÑOS CASA DE GOB.ADICIONAL | SALVATIERRA MIGUEL | 4779 |  |  | 4779 | 0%
10026/02 | 452 | TERMINACION COLEGIO LOS ANDES - USHUAIA | SEGOVIA INGENIERIA | 147101.36 | 2003-01-21 | 45días | 0 | 100% | -3574.1 | 147101.36
8445/02 | 453 | REFACCIONES VARIAS PERIFERICOS Nº 3,4 Y 5 | SALVATIERRA MIGUEL | 65940 | 2003-02-21 | 60 días | 0 | 0% |  | 65940
7029/03 | 456 | COMPLEMENTARIA COMEDOR RIO PIPO USHUAIA | COSTA JOSE LUIS | 183517.33 |  |  | 183517.33 | 0%
11378/02 | 457 | JARDIN Nº 6 RIO GRANDE | GIRO CONSTRUCCIONES |  | 2003-02-07 | 180 días | 0
6202/03 |  | ADICIONAL |  | 9765.62 |  |  | 9765.62 | 0%
10913/02 | 458 | ALBERGUE JUVENIL PROVINCIAL USHUAIA | CONSTR. T. DEL FUEGO
7533/03 |  | ADICIONAL |  | 50579.19 |  |  | 50579.19 | 0%
2000/03 | 459 | MONT. COLUM. Y O.C. 25% RET. A2 C.KRUND | ANGEL MASCIOTRA
5719/03 |  | OBRAS COMPLEMNTARIAS |  | 71753.45 |  |  | 71753.45 | 0%
1540/03 | 462 | REFACCIONES VS. JEFATURA DE POLICIA USH. | CONSTR. DEL SUR
4755/03 |  | OBRA COMPL. |  | 47517 |  |  | 47517 | 0%
11075/02 | 463 | REFACCION HANGAR DCCION DE AERONAUTICA | CONSTR. DEL SUR
3992/03 |  | ADICIONAL |  | 11345.44 |  |  | 11345.44 | 0%
|  | DEMASIA |  | 4703.36 |  |  | 4703.36 | 0%
2174/03 | 465 | REFACCION COMANDO DE OPERACIONES | EMCODE
5006/03 |  | ADICIONAL |  | 36651.5 |  |  | 36651.5 | 0%
525/03 | 466 | CTRO. DEP. INVERNALES GLACIAR LE MARTIAL | EMANUEL | 95326.21 | 2003-04-08 | 90 días | 42139.74 | 55.79% |  | 53186.47
11259/01 | 472 | IMPRENTA - REFAC. VARIAS COT. N° 11/02 | ATLAS CONSTRUCCIONES
4549/03 |  | OBRA COMPLEMENTARIA |  | 28555.2 |  |  | 28555.2 | 0%
3098/03 | 478 | AMPLIACION ESTACION VAG - USHUAIA | EM.CO.DE
|  | ADICIONAL |  | 20395.1 |  |  | 20395.1 | 0%
|  |  |  | 757534.66 |  |  | 491306.83 |  | -3574.1 | 266227.83
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - MES DE ABRIL/04 | [6 empty] | Hoja 2.-
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | PORCEN. | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | EJEC. | ABRIL | ACUMUL.
2827/03 | 480 | MURO DE CONTENCION ESCUELA LOS ANDES | SEGOVIA ING. S.A. | 386385.8 | 2003-06-11 | 90 días | 111406.8 | 71.17% |  | 274979
8159/02 | 482 | ACCESIBILIDAD ESC. ESPECIAL KAYU CHENEN | CONSTR. DEL SUR SRL |  | 2003-10-02 | 90 dias
1665/04 |  | ECONOMIAS, DEMASIAS Y ADICIONAL | CONSTR. DEL SUR SRL | 24000 |  |  | 24000 | 0%
1881/03 | 485 | HRU. -Refac.Guardias de Emergencias - Ushuaia | PATAGONIA | 330000 |  | 80 dias | 330000 | 0%
7332/03 | 490 | EDIFICIO ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES | CZELADA HECTOR | 434322.61 | 2003-10-01 | 270 días | 180070.15 | 58.54% | 59285.04 | 254252.46
10544/03 |  | ADICIONAL |  | 114148.31 |  |  | 114148.31 | 0%
2084/02 | 495 | AMPLIACION SALA DE TRANSMISION CANAL 11 | L.P. SERVICIOS S.R.L. | 119289.69 | 2003-12-15 | 60 días | 119289.69 | 0%
4727/03 | 496 | CERCO CABAÑAS RIO PIPO 2° ETAPA USHUAIA | ATLAS CONSTRUCCIONES | 49456.19 | 2003-12-09 | 30 días | 49456.19 | 0% |  | Rec. Prov.
8162/03 | 497 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR ESC. N° 1 | MATTEO ANGEL | 237600 | 2003-12-05 | 60 días | 0 | 100% |  | 237600
12571/03 | 497/A | COMPLEMENTARIA |  | 62635 |  |  | 29857.5 | 52.33% | 32777.5 | 32777.5
5231/03 | 498 | PAVIMENTACION HANGAR DCCION. DE AERON. | CONSTR. T. DEL FUEGO | 107800 | 2003-12-12 | 30 días | 0 | 100% | 64394.34 | 107800
3114/03 | 499 | OFICINAS ACCION SOCIAL CALLE ONACHAGA | CARREÑO JORGE | 110250 | 2003-12-12 | 90 días | 31949.57 | 71.02% |  | 78300.43
4855/04 |  | DEMASIA y ADICIONAL |  | 10271.21 |  |  | 10271.71
9249/03 | 001 | MANTEN. SIST. CALEF.EDIFICIOS PUBLICOS | CLIMA AUSTRAL | 213632.16 | 2003-12-22 | 1 AÑO | 136678.3 | 36.02% | 17802.68 | 76953.86
11434/03 | 003 | ESCUELA N°13 y Centro Infantil Integr.-VEREDAS | KEFREN CONSTRUC. | 340690.38 | 2004-03-23 | 60 dias | 0 | 100% | 176634.76 | 340690.38
9413/03 | 004 | PINTURA ESCUELA N°15 - USHUAIA | PATAGONIA OBRAS | 79609.45 | 2004-04-01 | 45 DIAS | 0 | 100% | 79609.45 | 79609.45
803/04 | 005 | REFUNCIONALIZACION JARDIN 31 - TOLHUIN | BIANCIOTTO RICARDO | 67018.52 |  | Ejecutado | 0 | 100% |  | 67018.52
4635/04 |  | ADICIONAL |  | 10760.95 |  |  | 10760.95
8463/03 | 007 | PINTURA COLEGIO JOSE MARTI | SE.NE.FU | 196363.96 |  | sin plazo | 64871.48 | 66.96% | 131492.48 | 131492.48
|  |  |  | 3651768.89 |  |  | 1704067.48 |  | 558422.15 | 1947701.91

## Mayo04
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION MAYO/04 | [6 empty] | Hoja 1.-
2026-07-29
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | PORCEN. | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | EJEC. | MAYO | ACUMUL.
8873/02 | 438 | REFACCION 8 BAÑOS CASA DE GOB.ADICIONAL | SALVATIERRA MIGUEL | 4779 |  |  | 4779 | 0%
8445/02 | 453 | REFACCIONES VARIAS PERIFERICOS Nº 3,4 Y 5 | SALVATIERRA MIGUEL | 65940 | 2003-02-21 | 60 días | 0 | 100% |  | 65940
|  | ECONOMIA |  | -310.82 |  |  | -310.82 |  |  | Econom. E/T.
7029/03 | 456 | COMPLEMENTARIA COMEDOR RIO PIPO USHUAIA | COSTA JOSE LUIS | 183517.33 |  |  | 183517.33 | 0%
11378/02 | 457 | JARDIN Nº 6 RIO GRANDE | GIRO CONSTRUCCIONES |  | 2003-02-07 | 180 días | 0
6202/03 |  | ADICIONAL |  | 9765.62 |  |  | 9765.62 | 0%
10913/02 | 458 | ALBERGUE JUVENIL PROVINCIAL USHUAIA | CONSTR. T. DEL FUEGO
7533/03 |  | ADICIONAL |  | 50579.19 |  |  | 50579.19 | 0%
2000/03 | 459 | MONT. COLUM. Y O.C. 25% RET. A2 C.KRUND | ANGEL MASCIOTRA
5719/03 |  | OBRAS COMPLEMNTARIAS |  | 71753.45 |  |  | 71753.45 | 0%
1540/03 | 462 | REFACCIONES VS. JEFATURA DE POLICIA USH. | CONSTR. DEL SUR
4755/03 | 462/A | OBRA COMPL. - RUBRO I y II |  | 82361.3 |  |  | 82361.3 | 0%
11075/02 | 463 | REFACCION HANGAR DCCION DE AERONAUTICA | CONSTR. DEL SUR
3992/03 |  | ADICIONAL |  | 11345.44 |  |  | 11345.44 | 0%
|  | DEMASIA |  | 4703.36 |  |  | 4703.36 | 0%
2174/03 | 465 | REFACCION COMANDO DE OPERACIONES | EMCODE
5006/03 |  | ADICIONAL |  | 36651.5 |  |  | 36651.5 | 0%
525/03 | 466 | CTRO. DEP. INVERNALES GLACIAR LE MARTIAL | EMANUEL | 95326.21 | 2003-04-08 | 90 días | 42139.74 | 55.79% |  | 53186.47
11259/01 | 472 | IMPRENTA - REFAC. VARIAS COT. N° 11/02 | ATLAS CONSTRUCCIONES
4549/03 |  | OBRA COMPLEMENTARIA |  | 28555.2 |  |  | 28555.2 | 0%
3098/03 | 478 | AMPLIACION ESTACION VAG - USHUAIA | EM.CO.DE
|  | ADICIONAL |  | 19417.6 |  |  | 19417.6 | 0%
2827/03 | 480 | MURO DE CONTENCION ESCUELA LOS ANDES | SEGOVIA ING. S.A. | 386835.8 | 2003-06-11 | 90 días | 0 | 100% | 111856.8 | 386835.8
8159/02 | 482 | ACCESIBILIDAD ESC. ESPECIAL KAYU CHENEN | CONSTR. DEL SUR SRL |  | 2003-10-02 | 90 dias
1665/04 |  | ECONOMIAS, DEMASIAS Y ADICIONAL | CONSTR. DEL SUR SRL | 24000 |  |  | 24000 | 0%
|  |  |  | 1075220.18 |  |  | 569257.91 |  | 111856.8 | 505962.27
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - MES DE MAYO/04 | [6 empty] | Hoja 2.-
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | PORCEN. | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | EJEC. | MAYO | ACUMUL.
1881/03 | 485 | HRU. - REFACCION GUARDIAS de EMERGENCIAS | PATAGONIA | 330000 |  | 80 dias | 330000 | 0%
7332/03 | 490 | EDIFICIO ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES | CZELADA HECTOR | 434322.61 | 2003-10-01 | 270 días | 152360.37 | 64.92% | 27709.78 | 281962.24
10544/03 |  | ADICIONAL |  | 114148.31 |  |  | 114148.31 | 0%
2084/02 | 495 | AMPLIACION SALA DE TRANSMISION CANAL 11 | L.P. SERVICIOS S.R.L. | 119289.69 | 2003-12-15 | 60 días | 0 | 100% | 119289.69 | 119289.69
4727/03 | 496 | CERCO CABAÑAS RIO PIPO 2° ETAPA USHUAIA | ATLAS CONSTRUCCIONES | 49456.19 | 2003-12-09 | 30 días | 0 | 100% | 49456.19 | 49456.19
8162/03 | 497 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR ESC. N° 1 | MATTEO ANGEL | 237600 | 2003-12-05 | 60 días | 0 | 100% |  | 237600
12571/03 | 497/A | COMPLEMENTARIA |  | 62635 |  |  | 0 | 100% | 29857.5 | 62635
5231/03 | 498 | PAVIMENTACION HANGAR DCCION. DE AERON. | CONSTR. T. DEL FUEGO | 107800 | 2003-12-12 | 30 días | 0 | 100% |  | 107800
7503/04 |  | ADICIONAL |  | 18700 |  |  | 18700 | 0%
3114/03 | 499 | OFICINAS ACCION SOCIAL CALLE ONACHAGA | CARREÑO JORGE | 110250 | 2003-12-12 | 90 días | 0 | 100% | 31949.57 | 110250
4855/04 |  | DEMASIA y ADICIONAL |  | 10271.21 |  |  | 10271.21 | 0%
9249/03 | 001 | MANTEN. SIST. CALEF.EDIFICIOS PUBLICOS | CLIMA AUSTRAL | 213632.16 | 2003-12-22 | 1 AÑO | 118875.62 | 44.35% | 17802.68 | 94756.54
803/04 | 005 | REFUNCIONALIZACION JARDIN 31 - TOLHUIN | BIANCIOTTO RICARDO |  | reconocimiento |  | 0 | 100%
4635/04 |  | ADICIONAL |  | 10760.95 |  |  | 10760.95 | 0%
8463/03 | 007 | PINTURA COLEGIO JOSE MARTI | SE.NE.FU | 196363.96 |  | sin plazo | 64871.48 | 66.96% |  | 131492.48
5692/03 | 008 | AMPLI. Y REFAC. SUM - ALCAIDIA - USHUAIA | ATLAS CONSTRUCCIONES | 321450.88 | reconocimiento |  | 0 | 100% | 321450.88 | 321450.88
" |  | ADICIONAL | ATLAS CONSTRUCCIONES | 91503.24 | reconocimiento |  | 0 | 100% | 91503.24 | 91503.24
1993/04 | 009 | REFAC. VARIAS COCINAS EDIFICIOS ESCOLARES | VILCA RICARDO | 8700 | reconocimiento |  | 0 | 100% | 8700 | 8700
10902/03 | 010 | COLECTORA CLOACAL COSTANERA MANTEN. | CANGA LISARDO | 323858.34 | 2004-01-01 | 6 meses | 53976.39 | 83.33% | 269881.95 | 269881.95
0251/02 | 011 | REFACCIONES VARIAS - E.P.E.T.N°1 - R.GRANDE | PROYECTOS FUEGUINOS | 101011 |  | 60 DIAS | 101011 | 0%
3375/04 | 012 | REPARACION CASA DE MINORIDAD Y FLIA | BERCETCHE V. IGNACIO | 15386 |  | 30 DIAS | 15386 | 0%
2706/04 | 013 | PINTURA INTERIOR Y SUM O.B. DE ARKO | MAVAL SRL | 16145.36 |  | 30 DIAS | 16145.36 | 100% | 16145.36 | 16145.36
REFAC. VARIAS CENTROS EDUC. TOLHUIN Y
|  | LAGO ESCONDIDO | COSTA JOSE LUIS | 11487.52 |  |  | 11487.52 | 0%
|  | PINTURA INTERIOR ESC. N° 34 - USHUAIA | RICALDE PAULO DANIEL | 30700 |  |  | 30700 | 0%
|  |  |  | 4010692.6 |  |  | 1617952.12 |  | 1095603.64 | 2408885.84
4026837.96

## Junio04
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION JUNIO/04 | [6 empty] | Hoja 1.-
2026-07-29
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | PORCEN. | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | EJEC. | JUNIO | ACUMUL.
8873/02 | 438 | REFACCION 8 BAÑOS CASA DE GOB.ADICIONAL | SALVATIERRA MIGUEL | 4779 |  |  | 4779 | 0%
8445/02 | 453 | REFACCIONES VARIAS PERIFERICOS Nº 3,4 Y 5 | SALVATIERRA MIGUEL | 65940 | 2003-02-21 | 60 días | 0 | 100% |  | 65940
930/04 |  | ECONOMIA |  | -310.82 |  |  | -310.82 |  |  | Econom. E/T.
7029/03 | 456 | COMPLEMENTARIA COMEDOR RIO PIPO USHUAIA | COSTA JOSE LUIS | 183517.33 |  |  | 183517.33 | 0%
11378/02 | 457 | JARDIN Nº 6 RIO GRANDE | GIRO CONSTRUCCIONES
6202/03 |  | ADICIONAL |  | 9765.62 |  |  | 9765.62 | 0%
10913/02 | 458 | ALBERGUE JUVENIL PROVINCIAL USHUAIA | CONSTR. T. DEL FUEGO
7533/03 |  | ADICIONAL |  | 50579.19 |  |  | 50579.19 | 0%
2000/03 | 459 | MONT. COLUM. Y O.C. 25% RET. A2 C.KRUND | ANGEL MASCIOTRA
5719/03 | 459/A | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 71753.45 |  |  | 71753.45 | 0%
1540/03 | 462 | REFACCIONES VS. JEFATURA DE POLICIA USH. | CONSTR. DEL SUR
4755/03 | 462/A | OBRA COMPL. - RUBRO I y II |  | 82361.3 |  |  | 82361.3 | 0%
11075/02 | 463 | REFACCION HANGAR DCCION DE AERONAUTICA | CONSTR. DEL SUR
3992/03 |  | ADICIONAL |  | 11345.44 |  |  | 11345.44 | 0%
|  | DEMASIA |  | 4703.36 |  |  | 4703.36 | 0%
2174/03 | 465 | REFACCION COMANDO DE OPERACIONES | EMCODE
5006/03 |  | ADICIONAL |  | 36651.5 |  |  | 0 | 100% | 36651.5 | 36651.5
525/03 | 466 | CTRO. DEP. INVERNALES GLACIAR LE MARTIAL | EMANUEL | 95326.21 | 2003-04-08 | 90 días | 42139.74 | 55.79% |  | 53186.47
11259/01 | 472 | IMPRENTA - REFAC. VARIAS COT. N° 11/02 | ATLAS CONSTRUCCIONES
4549/03 |  | OBRA COMPLEMENTARIA |  | 28555.2 |  |  | 28555.2 | 0%
3098/03 | 478 | AMPLIACION ESTACION VAG - USHUAIA | EM.CO.DE
|  | ADICIONAL |  | 19417.6 |  |  | 19417.6 | 0%
8159/02 | 482 | ACCESIBILIDAD ESC. ESPECIAL KAYU CHENEN | CONSTR. DEL SUR SRL
1665/04 |  | ECONOMIAS, DEMASIAS Y ADICIONAL | CONSTR. DEL SUR SRL | 25005.17 |  |  | 0 | 100% | 25005.17 | 25005.17
|  |  |  | 689389.55 |  |  | 508606.41 |  | 61656.67 | 180783.14
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - MES DE JUNIO/04 | [6 empty] | Hoja 2.-
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | PORCEN. | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | EJEC. | JUNIO | ACUMUL.
1881/03 | 485 | HRU. - REFACCION GUARDIAS de EMERGENCIAS | PATAGONIA | 330000 |  | 80 dias | 330000 | 0% | NEUTRALIZADA
7332/03 | 490 | EDIFICIO ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES | CZELADA HECTOR | 434322.61 | 2003-10-01 | 270 días | 120698.25 | 72.21% | 31662.12 | 313624.36
10544/03 |  | ADICIONAL |  | 114148.31 |  |  | 114148.31 | 0%
5231/03 | 498 | PAVIMENTACION HANGAR DCCION. DE AERON. | CONSTR. T. DEL FUEGO |  |  |  | 0
7503/04 |  | ADICIONAL |  | 18700 |  |  | 18700 | 0%
3114/03 | 499 | OFICINAS ACCION SOCIAL CALLE ONACHAGA | CARREÑO JORGE |  |  |  | 0
4855/04 |  | DEMASIA y ADICIONAL |  | 10271.21 |  |  | 10271.21 | 0%
9249/03 | 001 | MANTEN. SIST. CALEF.EDIFICIOS PUBLICOS | CLIMA AUSTRAL | 213632.16 | 2003-12-22 | 1 AÑO | 100672.94 | 52.88% | 17802.68 | 112959.22
11434/03 | 003 | ESCUELA N°13 y Centro Infantil Integr.-VEREDAS | KEFREN CONSTRUC.
8955/04 |  | COMPLEMENTARIA |  | 68138.06 |  |  | 68138.06 | 0%
|  | DEMASIA |  | 3913 |  |  | 3913 | 0%
803/04 | 005 | REFUNCIONALIZACION JARDIN 31 - TOLHUIN | BIANCIOTTO RICARDO |  |  |  | 0
4635/04 |  | ADICIONAL |  | 10760.95 |  |  | 10760.95 | 0%
8463/03 | 007 | PINTURA COLEGIO JOSE MARTI | SE.NE.FU | 196363.96 |  |  | 64871.48 | 66.96% | NEUTRALIZADA | 131492.48
10902/03 | 010 | COLECTORA CLOACAL COSTANERA MANTEN. | CANGA LISARDO | 323858.34 | 2004-01-01 | 6 meses | 0 | 100% | 53976.39 | 323858.34
0251/02 | 011 | REFACCIONES VARIAS - E.P.E.T.N°1 - R.GRANDE | PROYECTOS FUEGUINOS | 101011 | 2004-07-01 | 60 DIAS | 101011 | 0%
3375/04 | 012 | REPARACION CASA DE MINORIDAD Y FLIA | BERCETCHE V. IGNACIO | 15386 | 2004-06-10 | 30 DIAS | 15386 | 0%
1346/04 | 014 | ESC. N° 8, 32 JIN N° 5,16,17 CAAD Y POLIV. DE
|  | ARTE RIO GRANDE | SOTOMAYOR PAOLA | 9872 |  |  | 9872 | 0%
1959/04 | 015 | PULIDO Y PLASTIFICADO PISOS GIMNASIO ESC.
|  | N° 13 USHUAIA | MATTEO ANGEL | 15499.94 | 2004-07-12 | 15 DIAS | 15499.94 | 0%
11738/03 | 016 | PINTURA INT. Y EXT. ESC. 9 Y 24 USHUAIA | DANNA PABLO | 457363.53 |  | 60 DÍAS | 457363.53 | 0%
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - MES DE JUNIO/04 | [6 empty] | Hoja 3
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | PORCEN. | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | EJEC. | JUNIO | ACUMUL.
6143/03 | 017 | AMPLIACION LABORATORIO PÍSCICULTURA | CONSTRUC. DEL SUR SRL | 91313.75 | 2004-06-25 | 90 DÍAS | 70147.8 | 23.18% | 21165.95 | 21165.95
1850/04 | 018 | MANTENIMIENTO PASO FRONT.SAN SEBASTIAN | SOTOMAYOR PAOLA | 49720.63 |  | 10 DIAS | 49720.63 | 0%
1891/04 | 019 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO A | RUIZ OSCAR | 384000 |  | 12 MESES | 356141.53 | 7.255% | 27858.47 | 27858.47
1881/04 | 20 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO B | TECNOCLIMA FUEGUINA | 460715 | 2004-06-23 | 12 MESES | 447969.18 | 2.767% | 12745.82 | 12745.82
1995/04 | 21 | REPARAC. VS. COCINAS EDIF. ESCOL.JARDIIN 10
|  | ESCUELAS 22-13/30 - USHUAIA | CIRELLI DAVID | 10800 | Convenio | Reconoc. |  | 100% | 10800 | 10800
|  |  |  | 4009180 |  |  | 2873892.22 |  | 237668.1 | 1135287.78
4009180
0

## Julio04
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION JULIO/04 | [6 empty] | Hoja 1.-
2026-07-29
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | REGIS | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | TRACION | JULIO | ACUMUL.
8873/02 | 438 | REFACCION 8 BAÑOS CASA DE GOB.ADICIONAL | SALVATIERRA MIGUEL | 4779 |  |  | 4779
8445/02 | 453 | REFACCIONES VARIAS PERIFERICOS Nº 3,4 Y 5 | SALVATIERRA MIGUEL | 65940 | 2003-02-21 | 60 días | 0 |  |  | 65940
930/04 |  | ECONOMIA |  | -310.82 |  |  | -310.82 |  |  | Econom. E/T.
7029/03 | 456 | COMPLEMENTARIA COMEDOR RIO PIPO USHUAIA | COSTA JOSE LUIS | 183517.33 |  |  | 183517.33 | 10244
11378/02 | 457 | JARDIN Nº 6 RIO GRANDE | GIRO CONSTRUCCIONES
6202/03 |  | ADICIONAL |  | 9765.62 |  |  | 9765.62 | 10244
10913/02 | 458 | ALBERGUE JUVENIL PROVINCIAL USHUAIA | CONSTR. T. DEL FUEGO
7533/03 |  | ADICIONAL |  | 50579.19 |  |  | 50579.19 | 8300
2000/03 | 459 | MONT. COLUM. Y O.C. 25% RET. A2 C.KRUND | ANGEL MASCIOTRA
5719/03 | 459/A | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 71753.45 |  |  | 71753.45 | 4058
1540/03 | 462 | REFACCIONES VS. JEFATURA DE POLICIA USH. | CONSTR. DEL SUR
4755/03 | 462/A | OBRA COMPL. - RUBRO I y II |  | 82361.3 |  |  | 82361.3 | 3967
11075/02 | 463 | REFACCION HANGAR DCCION DE AERONAUTICA | CONSTR. DEL SUR
3992/03 |  | ADICIONAL |  | 11345.44 |  |  | 11345.44 | 7051
|  | DEMASIA |  | 4703.36 |  |  | 4703.36 | 7051
2174/03 | 465 | REFACCION COMANDO DE OPERACIONES | EMCODE
5006/03 |  | ADICIONAL |  | 36651.5 |  |  | 0 |  | 36651.5 | 36651.5
525/03 | 466 | CTRO. DEP. INVERNALES GLACIAR LE MARTIAL | EMANUEL | 95326.21 | 2003-04-08 | 90 días | 42139.74 |  |  | 53186.47
11259/01 | 472 | IMPRENTA - REFAC. VARIAS COT. N° 11/02 | ATLAS CONSTRUCCIONES
4549/03 |  | OBRA COMPLEMENTARIA |  | 28555.2 |  |  | 28555.2
3098/03 | 478 | AMPLIACION ESTACION VAG - USHUAIA | EM.CO.DE
|  | ADICIONAL |  | 19417.6 |  |  | 19417.6 | 2300
8159/02 | 482 | ACCESIBILIDAD ESC. ESPECIAL KAYU CHENEN | CONSTR. DEL SUR SRL
1665/04 |  | ECONOMIAS, DEMASIAS Y ADICIONAL | CONSTR. DEL SUR SRL | 25005.17 |  |  | 0 |  | 25005.17 | 25005.17
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - MES DE JULIO/04 | [6 empty] | Hoja 2.-
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | REGIS | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | TRACION | JULIO | ACUMUL.
1881/03 | 485 | HRU. - REFACCION GUARDIAS de EMERGENCIAS | PATAGONIA | 330000 |  | 80 dias | 330000 | 14840 | NEUTRALIZADA
7332/03 | 490 | EDIFICIO ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES | CZELADA HECTOR | 434322.61 | 2003-10-01 | 270 días | 95290.36 |  | 25407.87 | 339032.25
10544/03 |  | ADICIONAL |  | 114148.31 |  |  | 114148.31 | 14174
5231/03 | 498 | PAVIMENTACION HANGAR DCCION. DE AERON. | CONSTR. T. DEL FUEGO |  |  |  | 0
7503/04 |  | ADICIONAL |  | 18700 |  |  | 18700
3114/03 | 499 | OFICINAS ACCION SOCIAL CALLE ONACHAGA | CARREÑO JORGE |  |  |  | 0
4855/04 |  | DEMASIA y ADICIONAL |  | 10271.21 |  |  | 10271.21
9249/03 | 001 | MANTEN. SIST. CALEF.EDIFICIOS PUBLICOS | CLIMA AUSTRAL | 213632.16 | 2003-12-22 | 1 AÑO | 82870.26 | 1445 | 17802.68 | 130761.9
11434/03 | 003 | ESCUELA N°13 y Centro Infantil Integr.-VEREDAS | KEFREN CONSTRUC.
8955/04 |  | COMPLEMENTARIA |  | 68138.06 |  |  | 68138.06
|  | DEMASIA |  | 3913 |  |  | 3913
803/04 | 005 | REFUNCIONALIZACION JARDIN 31 - TOLHUIN | BIANCIOTTO RICARDO |  |  |  | 0
4635/04 |  | ADICIONAL |  | 10760.95 |  |  | 10760.95
8463/03 | 007 | PINTURA COLEGIO JOSE MARTI | SE.NE.FU | 196363.96 |  |  | 64871.48 | 2999 | NEUTRALIZADA | 131492.48
10902/03 | 010 | COLECTORA CLOACAL COSTANERA MANTEN. | CANGA LISARDO | 323858.34 | 2004-07-01 | 6 meses | 269881.95 |  | 53976.39 | 53976.39
0251/02 | 011 | REFACCIONES VARIAS - E.P.E.T.N°1 - R.GRANDE | PROYECTOS FUEGUINOS | 101011 | 2004-07-01 | 60 DIAS | 45891.85 | 3237 | 55119.15 | 55119.15
3375/04 | 012 | REPARACION CASA DE MINORIDAD Y FLIA | BERCETCHE V. IGNACIO | 15386 | 2004-06-10 | 30 DIAS | 0 | 509 | 15386 | 15386
1346/04 | 014 | ESC. N° 8, 32 JIN N° 5,16,17 CAAD Y POLIV. DE
|  | ARTE RIO GRANDE | SOTOMAYOR PAOLA | 9872 |  |  | 9872 | 2296
1959/04 | 015 | PULIDO Y PLASTIFICADO PISOS GIMNASIO ESC.
|  | N° 13 USHUAIA | MATTEO ANGEL | 15499.94 | 2004-07-12 | 15 DIAS | 0 | 268 | 15499.94 | 15499.94
11738/03 | 016 | PINTURA INT. Y EXT. ESC. 9 Y 24 USHUAIA | DANNA PABLO | 457363.53 | 2004-07-12 | 60 DÍAS | 242422.75 | 5022 | 214940.78 | 214940.78
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - MES DE JULIO/04 | [6 empty] | Hoja 3
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | REGIS | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | TRACION | JULIO | ACUMUL.
6143/03 | 017 | AMPLIACION LABORATORIO PÍSCICULTURA | CONSTRUC. DEL SUR SRL | 91313.75 | 2004-06-25 | 90 DÍAS | 59761.6 | 1588 | 10386.2 | 31552.15
1850/04 | 018 | MANTENIMIENTO PASO FRONT.SAN SEBASTIAN | SOTOMAYOR PAOLA | 49720.63 |  | 10 DIAS | 49720.63 | 2824
1891/04 | 019 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO A | RUIZ OSCAR | 384000 | 2004-06-25 | 12 Meses | 321765.04 | 3254 | 34376.49 | 62234.96
1881/04 | 20 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO B | TECNOCLIMA FUEGUINA | 460715 | 2004-06-23 | 12 Meses | 406433.32 | 3253 | 41565.86 | 54281.68
1995/04 | 21 | REPAR. VS. COCINAS EDIF.ESC.JIN10 ESC.22/13/30 | DC CONSTRUCCIONES | 10800 | Conv.Recon. |  | 0 | 3938 | 10800 | 10800
2404/04 | 22 | PINTURA CENTRO INFANTIL INTEGRADO-R.GDE. | LURO SRL | 47479 |  | 15 dias | 0 | 3931 | 47479 | 47479
6543/02 | 23 | MUSEO DEL FIN DEL MUNDO | PATAGONIA OBRAS | 83688 | 2004-07-02 | 60 dias | 34845 | 19900 | 48843 | 48843
2707/04 | 24 | PINTURA INT.PLANTA BAJA COL.OLGA B.ARKO | ESCALERA JORGE LUIS | 17000 | Conv.Recon. |  | 0 | 16647 | 17000 | 17000
2424/04 | 25 | PINTURA INTERIOR ESCUELA N° 34 - USHUAIA | RICALDE PAULO DANIEL | 30700 | Conv.Recon. |  | 0 | 3970 | 30700 | 30700
4224/04 | 26 | PINTURA INTERIOR ESCUELA N° 13/30 - USHUAIA | MATTEO ANGEL CARLOS | 39068.8 | 2004-07-26 | 21 dias | 39068.8 | 6981
12420/03 | 27 | ALARMA DE ROBO E INCENDIO EPET N°1 USH. | PERCELO LUIS G. | 40276.54 | 2004-07-19 | 60 dias | 3922.2 | 4293 | 36358.34 | 36354.34
2451/04 | 28 | PINTURA INTERIOR ESCUELA N° 22 - USHUAIA | CHAVARRIA CHOQUE A. | 28000 | Conv. Recon. |  |  | 3928 | 28000 | 28000
5593/04 | 29 | REMODELACION SECRETARIA GENERAL | TORRES-VIDAL | 41993.29 | 2004-07-30 | 30 dias | 41993.29 | 9938
4070/04 | 30 | PINTURA EXT. E INT. ESCUELA N°39 - USHUAIA | GIAMPORTONE CARLOS | 29500 | 2004-07-27 | 30 dias | 29500 | 6071
5418/04 | 31 | REFAC.VARIAS EDIFICIOS CRONICOS B° YPF R.G. | MEDINA EDUARDO | 87352.69 |  | 30 dias | 87352.69 | 9047-13031
1060/04 | 32 | REPAR.VARIAS ESC.2/27 2 de ADULTOS Jin 1-3-4 | PUEBLAS JUAN CARLOS | 16904.23 | Conv.Recon. |  |  | 1447 | 16904.23 | 16904.23
3222/04 | 33 | SENDA AEROBICA EN ACCESO AIUMA | MASCIOTRA JUAN | 421840 |  | 90 dias | 421840 | 6565-10408-14397
6386/04 | 34 | REMOD. PEQUEÑO HOGAR | GOMSISTEN | 78978 |  |  | 39230.76 |  | 39747.24 | 39747.24
1994/04 | 35 | REFACC. VARIAS COMEDORES ESCOLARES | VARGAS ROBINSON | 11426 | RECONOCIM. |  |  |  | 11426 | 11426
2705/04 | 36 | PINTURA INT. 1° Y 2° PISO COLEG.O.B.de ARKO | ALVADO CAMILO | 17800 | Convenio |  | 0 | 4291 | 17800 | 17800
Hoja 4
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | REGIS | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | TRACION | JULIO | ACUMUL.
9435/03 | 37 | REMODELACION REGISTRO CIVIL RIO GRANDE | AMARAL JOSE | 36160 | 2004-08-12 | 45 DIAS | 36160 | 4460
6287/04 | 38 | CENTRO DE HEMOTERAPIA H.R.U. | INVERSUR S.R.L. | 199557.12 |  | 90 DIAS | 199557.12 | 10792
2281/04 | 39 | REACONDICIONAMIENTO RECURSOS NATURALES | TORRES VIDAL | 23384 |  | RECON. | 23384
1051/04 | 40 | VIVIENDA N° 3 B° FUNCIONARIOS USHUAIA | TORRES VIDAL | 8924 |  | RECON. | 8924 | 1452
1053/04 | 41 | VIVIENDA N° 5 B° FUNCIONARIOS USHUAIA | GODOY FABIAN | 32446 |  | RECON. | 0 | 1452 | 32446 | 32446
1052/04 | 42 | DEPTO. N° 3 Y 4 FUNCIONARIOS USHUAIA | GODOY FABIAN | 26732 |  | RECON. | 0 | 1453 | 26732 | 26732
7075/03 | 43 | CUBIERTA GIMNASIO EPET N° 1 RIO GRANDE | HERNANDEZ CARLOS | 114956 | 2004-08-18 | 45 DIAS | 114956 | 7003
3795/04 | 44 | HABILITAC. 3ER. NIVEL D.G.O.P. | CHAVARRIA ALBERTO | 14937.85 |  | 30 DIAS |  | 5503 | 14937.85 | 14937.85
3670/04 | 45 | PINTURA INT. Y REFACC. COLEG. O.B.DE ARKO | ATLAS CONSTRUCC. | 37145 | 2004-08-18 | 21 DIAS | 37145 |  | 37145 | 37145
3699/04 | 46 | SECR. De SEG. VIVIENDA GUARANI 758 R.Gde. | SPLENDIANI DAVID | 106000 |  | 90 DIAS | 106000
10058/03 | 47 | CALEF. ESTUDIO MAYOR CANAL 13 R. GRANDE | TECNOCLIMA FUEGUINA | 11186 |  | 30 DIAS | 11186
10682/03 | 48 | CABLEADO TELEFONICO HOSPITA REG. USHUAIA | DANILUK GABRIEL | 19075.86 |  | 60DIAS | 19075.86
1795/04 | 49 | REP.VS. ESCUELA 17 S.SEB.y ESC.COMERCIO 3 | CROCI ALEJANDRO | 10016.64 | Conv. Recoc. |  | 10016.64
1345/04 | 50 | REP.VS. ESC.21,GIMN.11, ESC. ESP.2 y 3 Com.2 | AMARAL JOSE | 9132.5 | Conv. Recoc. |  | 9132.5
1489/04 | 51 | REP.VARIAS. ESC.20, 35, GIMNASIO ESC.21 | SPLENDIANI DAVID | 9969.22 |  |  | 9969.02
2178/04 | 52 | PINTURA ESC. DE COMERCIO N° 2 R.GRANDE | IRIBARNE SABINA | 35819.08 | Conv. Recoc. |  | 35819.08
|  |  |  | 5696627.82 |  |  | 4032397.14 |  | 937028.82 | 1701375.48

## Agosto04
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION AGOSTO/04 | [6 empty] | Hoja 1.-
2026-07-29
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | REGIS | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | TRACION | AGOSTO | ACUMUL.
8873/02 | 438 | REFACCION 8 BAÑOS CASA DE GOB.ADICIONAL | SALVATIERRA MIGUEL | 4779 |  |  | 4779
8445/02 | 453 | REFACCIONES VARIAS PERIFERICOS Nº 3,4 Y 5 | SALVATIERRA MIGUEL | 65940 | 2003-02-21 | 60 días | 0 |  |  | 65940
930/04 |  | ECONOMIA |  | -310.82 |  |  | -310.82 |  |  | Econom. E/T.
7029/03 | 456 | COMPLEMENTARIA COMEDOR RIO PIPO USHUAIA | COSTA JOSE LUIS | 183517.33 |  |  | 183517.33 | 10244
11378/02 | 457 | JARDIN Nº 6 RIO GRANDE | GIRO CONSTRUCCIONES
6202/03 |  | ADICIONAL |  | 9765.62 |  |  | 9765.62 | 10244
10913/02 | 458 | ALBERGUE JUVENIL PROVINCIAL USHUAIA | CONSTR. T. DEL FUEGO
7533/03 |  | ADICIONAL |  | 50579.19 |  |  | 50579.19 | 8300
2000/03 | 459 | MONT. COLUM. Y O.C. 25% RET. A2 C.KRUND | ANGEL MASCIOTRA
5719/03 | 459/A | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 71753.45 |  |  | 71753.45 | 4058
1540/03 | 462 | REFACCIONES VS. JEFATURA DE POLICIA USH. | CONSTR. DEL SUR
4755/03 | 462/A | OBRA COMPL. - RUBRO I y II |  | 82361.3 |  |  | 82361.3 | 3967
11075/02 | 463 | REFACCION HANGAR DCCION DE AERONAUTICA | CONSTR. DEL SUR
3992/03 |  | ADICIONAL |  | 11345.44 |  |  | 11345.44 | 7051
|  | DEMASIA |  | 4703.36 |  |  | 4703.36 | 7051
525/03 | 466 | CTRO. DEP. INVERNALES GLACIAR LE MARTIAL | EMANUEL | 95326.21 | 2003-04-08 | 90 días | 42139.74 |  |  | 53186.47
11259/01 | 472 | IMPRENTA - REFAC. VARIAS COT. N° 11/02 | ATLAS CONSTRUCCIONES
4549/03 |  | OBRA COMPLEMENTARIA |  | 28555.2 |  |  | 28555.2
3098/03 | 478 | AMPLIACION ESTACION VAG - USHUAIA | EM.CO.DE
|  | ADICIONAL |  | 19417.6 |  |  | 19417.6 | 2300
1881/03 | 485 | HRU. - REFACCION GUARDIAS de EMERGENCIAS | PATAGONIA | 330000 |  | 80 dias | 330000 | 14840 | NEUTRALIZADA
7332/03 | 490 | EDIFICIO ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES | CZELADA HECTOR | 434322.61 | 2003-10-01 | 270 días | 95290.36 |  |  | 339032.25
10544/03 |  | ADICIONAL |  | 114148.31 |  |  | 114148.31 | 14174
5231/03 | 498 | PAVIMENTACION HANGAR DCCION. DE AERON. | CONSTR. T. DEL FUEGO |  |  |  | 0
7503/04 |  | ADICIONAL |  | 18700 |  |  | 18700
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION AGOSTO/04 | [6 empty] | Hoja 2.-
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | REGIS | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | TRACION | AGOSTO | ACUMUL.
3114/03 | 499 | OFICINAS ACCION SOCIAL CALLE ONACHAGA | CARREÑO JORGE |  |  |  | 0
4855/04 |  | DEMASIA y ADICIONAL |  | 10271.21 |  |  | 10271.21
9249/03 | 001 | MANTEN. SIST. CALEF.EDIFICIOS PUBLICOS | CLIMA AUSTRAL | 213632.16 | 2003-12-22 | 1 AÑO | 65067.57 | 1445 | 17802.68 | 148564.59
11434/03 | 003 | ESCUELA N°13 y Centro Infantil Integr.-VEREDAS | KEFREN CONSTRUC.
8955/04 |  | COMPLEMENTARIA |  | 68138.06 |  |  | 68138.06
|  | DEMASIA |  | 3913 |  |  | 3913
803/04 | 005 | REFUNCIONALIZACION JARDIN 31 - TOLHUIN | BIANCIOTTO RICARDO |  |  |  | 0
4635/04 |  | ADICIONAL |  | 10760.95 |  |  | 10760.95
8463/03 | 007 | PINTURA COLEGIO JOSE MARTI | SE.NE.FU | 196363.96 |  |  | 64871.48 | 2999 | NEUTRALIZADA | 131492.48
10902/03 | 010 | COLECTORA CLOACAL COSTANERA MANTEN. | CANGA LISARDO | 323858.34 | 2004-07-01 | 6 meses | 323858.34 |  |  | 0
0251/02 | 011 | REFACCIONES VARIAS - E.P.E.T.N°1 - R.GRANDE | PROYECTOS FUEGUINOS | 101011 | 2004-07-01 | 60 DIAS | 0 | 3237 | 45891.85 | 101011
1346/04 | 014 | ESC. N° 8, 32 JIN N° 5,16,17 CAAD Y POLIV. DE
|  | ARTE RIO GRANDE | SOTOMAYOR PAOLA | 9872 |  |  | 9872 | 2296
1959/04 | 015 | PULIDO Y PLASTIFICADO PISOS GIMNASIO ESC.
|  | N° 13 USHUAIA | MATTEO ANGEL | 15499.94 | 2004-07-12 | 15 DIAS | 0 | 268 | 15499.94 | 15499.94
11738/03 | 016 | PINTURA INT. Y EXT. ESC. 9 Y 24 USHUAIA | DANNA PABLO | 457363.53 | 2004-07-12 | 60 DÍAS | 242422.75 | 5022 |  | 214940.78
6143/03 | 017 | AMPLIACION LABORATORIO PÍSCICULTURA | CONSTRUC. DEL SUR SRL | 91313.75 | 2004-06-25 | 90 DÍAS | 38874.55 | 1588 | 20887.05 | 52439.2
1850/04 | 018 | MANTENIMIENTO PASO FRONT.SAN SEBASTIAN | SOTOMAYOR PAOLA | 49720.63 |  | 10 DIAS | 49720.63 | 2824
1891/04 | 019 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO A | RUIZ OSCAR | 384000 | 2004-06-25 | 12 Meses | 321765.04 | 3254 |  | 62234.96
1881/04 | 20 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO B | TECNOCLIMA FUEGUINA | 460715 | 2004-06-23 | 12 Meses | 406433.32 | 3253 |  | 54281.68
6543/02 | 23 | MUSEO DEL FIN DEL MUNDO | PATAGONIA OBRAS | 83688 | 2004-07-02 | 60 dias | 34845 | 19900 |  | 48843
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION AGOSTO/04 | [6 empty] | Hoja 3
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | REGIS | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | TRACION | AGOSTO | ACUMUL.
4224/04 | 26 | PINTURA INTERIOR ESCUELA N° 13/30 - USHUAIA | MATTEO ANGEL CARLOS | 39068.8 | 2004-07-26 | 21 dias | 26830.15 | 6981 | 12238.65 | 12238.65
12420/03 | 27 | ALARMA DE ROBO E INCENDIO EPET N°1 USH. | PERCELO LUIS G. | 40276.54 | 2004-07-19 | 60 dias | 0 | 4293 | 3922.2 | 40276.54
5593/04 | 29 | REMODELACION SECRETARIA GENERAL | TORRES-VIDAL | 41993.29 | 2004-07-30 | 30 dias | 0 | 9938 | 41993.29 | 41993.29
4070/04 | 30 | PINTURA EXT. E INT. ESCUELA N°39 - USHUAIA | GIAMPORTONE CARLOS | 29500 | 2004-07-27 | 30 dias | 29500 | 6071
5418/04 | 31 | REFAC.VARIAS EDIFICIOS CRONICOS B° YPF R.G. | MEDINA EDUARDO | 87352.69 | 25,7/04 | 30 dias | 0 | 9047-13031 | 87352.69 | 87352.69
ADICIONAL
3222/04 | 33 | SENDA AEROBICA EN ACCESO AIUMA | MASCIOTRA JUAN | 421840 | 10/8/04 | 90 dias | 374413.51 | 14397 | 47426.49 | 47426.49
6386/04 | 34 | REMOD. PEQUEÑO HOGAR | GOMSISTEN | 78978 | 2004-07-15 | 60 dias | 0 |  | 39230.76 | 78978
9435/03 | 37 | REMODELACION REGISTRO CIVIL RIO GRANDE | AMARAL JOSE | 36160 | 2004-08-12 | 45 DIAS | 36160 | 4460
6287/04 | 38 | CENTRO DE HEMOTERAPIA H.R.U. | INVERSUR S.R.L. | 199557.12 | 2004-08-23 | 90 DIAS | 199557.12 | 10792
2281/04 | 39 | REACONDICIONAMIENTO RECURSOS NATURALES | TORRES VIDAL | 23384 | Conv. | RECON. | 0 |  | 23384 | 23384
1051/04 | 40 | VIVIENDA N° 3 B° FUNCIONARIOS USHUAIA | TORRES VIDAL | 8924 | Conv. | RECON. | 0 | 1452 | 8924 | 8924
7075/03 | 43 | CUBIERTA GIMNASIO EPET N° 1 RIO GRANDE | HERNANDEZ CARLOS | 114956 | 2004-08-18 | 45 DIAS | 114956 | 7003
3795/04 | 44 | HABILITAC. 3ER. NIVEL D.G.O.P. | CHAVARRIA ALBERTO | 14937.85 |  | 30 DIAS |  | 5503 | 14937.85 | 14937.85
3699/04 | 46 | SECR. De SEG. VIVIENDA GUARANI 758 R.Gde. | SPLENDIANI DAVID | 106000 |  | 90 DIAS | 106000
10058/03 | 47 | CALEF. ESTUDIO MAYOR CANAL 13 R. GRANDE | TECNOCLIMA FUEGUINA | 11186 |  | 30 DIAS |  |  | 11186 | 11186
10682/03 | 48 | CABLEADO TELEFONICO HOSPITA REG. USHUAIA | DANILUK GABRIEL | 19075.86 |  | 60DIAS | 19075.86
1795/04 | 49 | REP.VS. ESCUELA 17 S.SEB.y ESC.COMERCIO 3 | CROCI ALEJANDRO | 10016.64 | Conv. Recoc. |  | 10016.64
1345/04 | 50 | REP.VS. ESC.21,GIMN.11, ESC. ESP.2 y 3 Com.2 | AMARAL JOSE | 9132.5 | Conv. Recoc. |  | 9132.5
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION AGOSTO/04 | [6 empty] | Hoja 4
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | REGIS | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | TRACION | AGOSTO | ACUMUL.
1489/04 | 51 | REP.VARIAS. ESC.20, 35, GIMNASIO ESC.21 | SPLENDIANI DAVID | 9969.22 | Conv. Recoc. |  | 9969.02
2178/04 | 52 | PINTURA ESC. DE COMERCIO N° 2 R.GRANDE | IRIBARNE SABRINA | 35819.08 | Conv. Recoc. |  | 35819.08
2188/04 | 53 | PINTURA JARDIN N° 5 RIO GRANDE | BENITEZ RUBEN O. | 54951.44 | 2004-08-24 | 30dias | 54951.44 |  | 24868.47 | 24868.47
2171/04 | 54 | PINTURA ESC. DE COMERCIO N° 2 R.GRANDE | AMARAL | 52015 |  | 30dias | 52015
7554/04 | 55 | REMODELACION CASA DE ADMISION - USHUAIA | KEFREN SRL | 371233.85 |  | 90 dias | 213302.2 |  | 157931.65 | 157931.65
4576/03 | 56 | PINTURA GIMNASIO B° 640 VIVIENDAS - USHUAIA | ATLAS CONSTRUCC. | 59929.76 | Conv. Recoc. |  |  |  | 59929.76 | 59929.76
600/01 | 57 | REPARACION JARDIN N° 5 RIO GRANDE | ALVARADO WALTER | 94996.97 |  | 60 dias | 94996.97
2170/04 | 58 | PINTURA JARDIN N° 4 RIO GRANDE | ALMONACID VICTOR | 45969.03 |  | 30 dias | 45969.03
2185/04 | 59 | PINTURA ESCUELA N° 4 RIO GRANDE | HERNANDEZ CARLOS | 95208.83 |  | 30 dias | 95208.83 | 15543
5713/04 | 60 | CALEFACCION ESTUDIO MAYOR CANAL 11 | INVERSUR SRL | 58756.99 |  | 45 dias | 58756.99
6848/03 | 61 | REVESTIM. EXTERIOR ESCUELA N°20 R.GRANDE | ALVARADO WALTER | 82868.13 |  | 60dias | 82868.13
12419/03 | 62 | ALARMA DE INCENDIO Y ROBO ESC.N° 22 USH. | PERCELO LUIS G. | 40427.69 | 2004-08-11 | 60dias | 11448.1 |  | 28979.59 | 28979.59
|  |  |  | 6299510.61 |  |  | 4398505.55 |  | 662386.92 | 1925873.33
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

## OCT.04
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION OCTUBRE/04 | [6 empty] | Hoja 1.-
2026-07-29
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | % | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | avance | OCTUBRE | ACUMUL.
6677/94 | 254 | NUEVO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE | SITRA S.A. | 6600479.8 | 2004-09-14 | 24meses | 5857995.48 | 8.22% | 271508.77 | 542484.32
|  | redeterminación certif.76-77-78 |  | 66182.72 | [5 empty] | 66182.72
|  |  |  | ant.fin. | [5 empty] | 200000
8873/02 | 438 | REFACCION 8 BAÑOS CASA DE GOB.ADICIONAL | SALVATIERRA MIGUEL | 4779 |  |  | 4779 | 0%
8445/02 | 453 | REFACCIONES VARIAS PERIFERICOS Nº 3,4 Y 5 | SALVATIERRA MIGUEL | 65940 | 2003-02-21 | 60 días | 0 | 100% |  | 65940
930/04 |  | ECONOMIA |  | -310.82 |  |  | -310.82 |  |  | Econom. E/T.
7029/03 | 456 | COMPLEMENTARIA COMEDOR RIO PIPO USHUAIA | COSTA JOSE LUIS | 183517.33 |  |  | 183517.33 | 0%
11378/02 | 457 | JARDIN Nº 6 RIO GRANDE | GIRO CONSTRUCCIONES
6202/03 |  | ADICIONAL |  | 9765.62 |  |  | 9765.62 | 0%
10913/02 | 458 | ALBERGUE JUVENIL PROVINCIAL USHUAIA | CONSTR. T. DEL FUEGO
7533/03 |  | ADICIONAL demasias y economías |  | 108067.59 |  |  | 0 | 100% | 108067.59 | 108067.59
2000/03 | 459 | MONT. COLUM. Y O.C. 25% RET. A2 C.KRUND | ANGEL MASCIOTRA
5719/03 | 459/A | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 71753.45 |  |  | 71753.45 | 0%
1540/03 | 462 | REFACCIONES VS. JEFATURA DE POLICIA USH. | CONSTR. DEL SUR
4755/03 | 462/A | OBRA COMPL. - RUBRO I y II |  | 82361.3 |  |  | 82361.3 | 0%
11075/02 | 463 | REFACCION HANGAR DCCION DE AERONAUTICA | CONSTR. DEL SUR
3992/03 |  | ADICIONAL |  | 11345.44 |  |  | 11345.44 | 0%
|  | DEMASIA |  | 4703.36 |  |  | 4703.36 | 0%
525/03 | 466 | CTRO. DEP. INVERNALES GLACIAR LE MARTIAL | EMANUEL | 95326.21 | 2003-04-08 | 90 días | 42139.74 | 55.79% |  | 53186.47
11259/01 | 472 | IMPRENTA - REFAC. VARIAS COT. N° 11/02 | ATLAS CONSTRUCCIONES
4549/03 |  | OBRA COMPLEMENTARIA |  | 28555.2 |  |  | 28555.2 | 0%
1881/03 | 485 | HRU. - REFACCION GUARDIAS de EMERGENCIAS | PATAGONIA | 330000 |  | 80 dias | 330000 | 0% | NEUTRALIZADA
7332/03 | 490 | EDIFICIO ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES | CZELADA HECTOR | 434322.61 | 2003-10-01 | 270 días | 35831.62 | 91.75% |  | 398490.99
10544/03 |  | ADICIONAL |  | 114148.31 |  |  | 114148.31 | 0%
5231/03 | 498 | PAVIMENTACION HANGAR DCCION. DE AERON. | CONSTR. T. DEL FUEGO |  |  |  | 0
7503/04 |  | ADICIONAL |  | 18700 |  |  | 0 | 100% | 18700 | 18700
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION OCTUBRE/04 | [6 empty] | Hoja 2.-
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | % | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | avance | OCTUBRE | ACUMUL.
9249/03 | 001 | MANTEN. SIST. CALEF.EDIFICIOS PUBLICOS | CLIMA AUSTRAL | 213632.16 | 2003-12-22 | 1 AÑO | 29462.21 | 86.21% | 17802.68 | 184169.95
11434/03 | 003 | ESCUELA N°13 y Centro Infantil Integr.-VEREDAS | KEFREN CONSTRUC.
8955/04 |  | COMPLEMENTARIA |  | 72051.06 |  |  | 72051.06 | 0%
8463/03 | 007 | PINTURA COLEGIO JOSE MARTI | SE.NE.FU | 196363.96 |  |  | 4445.4 | 97.74% | 60476.08 | 191918.56
10902/03 | 010 | COLECTORA CLOACAL COSTANERA MANTEN. | CANGA LISARDO | 323858.34 | 2004-07-01 | 6 meses | 323858.34 |  |  | 0
1346/04 | 014 | ESC. N° 8, 32 JIN N° 5,16,17 CAAD Y POLIV. DE
|  | ARTE RIO GRANDE | SOTOMAYOR PAOLA | 9872 |  |  | 9872 | 0
11738/03 | 016 | PINTURA INT. Y EXT. ESC. 9 Y 24 USHUAIA | DANNA PABLO | 457363.53 | 2004-07-12 | 60 DÍAS | 3913.93 | 99.14% |  | 453449.6
6143/03 | 017 | AMPLIACION LABORATORIO PÍSCICULTURA | CONSTRUC. DEL SUR SRL | 91313.75 | 2004-06-25 | 90 DÍAS | 2088 | 97.71% | 14116.83 | 89225.75
1891/04 | 019 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO A | RUIZ OSCAR | 345120 | 2004-06-25 | 12 Meses | 187357.07 | 45.71% | 33177.49 | 157762.93
1881/04 | 20 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO B | TECNOCLIMA FUEGUINA | 460715 | 2004-06-23 | 12 Meses | 258585.19 | 43.87% | 33379.65 | 202129.81
11354/04 | 25A | OBRACOMPLEM.PINTURA INT. ESCUELA N° 34 | RICALDE PULO | 12422.33 | CONV. RECON. |  |  | 0% | 12422.33 | 12422.33
5418/04 | 31 | REFAC.VARIAS EDIFICIOS CRONICOS B° YPF R.G. | MEDINA EDUARDO | 87352.69 | 25,7/04 | 30 dias | 0 | 100% | 87352.69 | 87352.69
ADICIONAL
3222/04 | 33 | SENDA AEROBICA EN ACCESO AIUMA | MASCIOTRA JUAN | 421840 | 10/8/04 | 90 dias | 288347.49 | 31.65% | 65361.78 | 133492.51
|  |  |  | 158946.51 |  |  | 158946.51 | 0%
6386/04 | 34 | REMOD. PEQUEÑO HOGAR | GOMSISTEN | 78978 | 2004-07-15 | 60 dias | 0 | 100% | 39230.76 | 78978
13838/04 |  | ADICIONAL | GOMSISTEN | 12982 |  |  | 0 | 100% | 12982 | 12982
6287/04 | 38 | CENTRO DE HEMOTERAPIA H.R.U. | INVERSUR S.R.L. | 199557.12 | 2004-08-23 | 90 DIAS | 70675.15 | 10792 | 63195.97 | 128881.97
7075/03 | 43 | CUBIERTA GIMNASIO EPET N° 1 RIO GRANDE | HERNANDEZ CARLOS | 114956 | 2004-08-18 | 45 DIAS | 114956 | 0%
3699/04 | 46 | SECR. De SEG. VIVIENDA GUARANI 758 R.Gde. | SPLENDIANI DAVID | 106000 |  | 90 DIAS | 33929.3 | 67.99% | 42248.57 | 72070.7
10682/03 | 48 | CABLEADO TELEFONICO HOSPITA REG. USHUAIA | DANILUK GABRIEL | 19075.86 |  | 60DIAS | 3025.38 | 84.14% |  | 16050.48
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION OCTUBRE/04 | [6 empty] | Hoja 3
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | REGIS | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | TRACION | OCTUBRE | ACUMUL.
2178/04 | 52 | PINTURA ESC. DE COMERCIO N° 2 R.GRANDE | IRIBARNE SABRINA | 35819.08 | Conv. Recoc. |  | 35819.08 | 0%
7554/04 | 55 | REMODELACION CASA DE ADMISION - USHUAIA | KEFREN SRL | 371233.85 | 2004-08-04 | 90 dias | 49950.33 | 86.54% | 31441.76 | 321283.52
5713/04 | 60 | CALEFACCION ESTUDIO MAYOR CANAL 11 | INVERSUR SRL | 58756.99 | 2004-09-07 | 45 dias | 3889.17 | 93.38% | 27315.99 | 54867.82
6848/03 | 61 | REVESTIM. EXTERIOR ESCUELA N°20 R.GRANDE | ALVARADO WALTER | 82868.13 | 2004-10-25 | 60dias | 78109.36 | 5.743% | 4758.77 | 4758.77
12419/03 | 62 | ALARMA DE INCENDIO Y ROBO ESC.N° 22 USH. | PERCELO LUIS G. | 40427.69 | 2004-08-11 | 60dias | 1104.6 | 97.27% |  | 39323.09
9426/04 | 63 | AMPL.COMEDOR Y ESCENARIO ESCUELA N°1 | MATTEO ANGEL CARLOS | 47500 | 2004-09-09 | 45 dias | 33590 | 29.28% |  | 13910
841/04 | 64 | COLEGIO PROVINCIAL JOSE MARTI 2da. ETAPA | CZELADA HECTOR M. | 1744242.36 |  | 240 dias | 1744242.36 | 0%
844/04 | 65 | COLEGIO PROV. HASPEN - R.GDE. 2da.ETAPA | PROYECTOS FUEGUINOS | 2283221.41 | 2004-09-02 | 240 dias | 2109740.43 | 7.598% |  | 173480.98
843/04 | 66 | COLEGIO PROV. RAMON A, TERJO NOEL/TOLHUIN | UTE ING.AUSTRAL-CLAUSEN | 2096079.84 | 2004-08-20 | 210 dias | 1849609.65 | 11.76% |  | 246470.19
9593/04 | 71 | CONSTRUC. DE ALEROS ESCUELA N°13/30 USHU. | KEFREN SRL | 47508.78 | 2004-09-13 | 45 dias |  | 100% |  | 47508.78
2462/4 | 74 | REFUNC.EGB3, ESCUELA N°14 RIO GRANDE | WALLNER DANIEL | 520089.25 | 2004-10-14 | 180 dias | 341723.31 | 34.3% | 74348.09 | 178365.94
104017.85
2173/04 | 76 | PINTURA JARDIN DE INFANTES N° 3 RIO GRANDE | BERCETCHE VICTOR | 45077.02 | 2004-09-15 | 30 dias | 8980.05 | 80.08% |  | 36096.97
8644/04 | 78 | AMPL. LOSAS DE ESTACIONAM. CASA DE GOB.- | EMTECON S.A. | 89194.14 |  | 90 dias | 89194.14 | 0%
8619/04 | 79 | PINTURA INT. Y EXTERIOR CANAL 11 USHUAIA | ATLAS CONSTRUCCIONES | 91500.2 |  | 45 dias | 91500.2 | 0%
10309/01 | 80 | ACCESIBILIDAD POLIV. DE ARTE (ASCENSOR) USH. | CERIANI ROBERTO | 77700 |  | 45 dias | 77700 | 0%
1890/04 | 81 | MANTENIM. EDIFICIOS PUBLICOS R.GDE.GRUPO "C" | CORTEZ ANGEL RAFAEL | 460416 | 2004-09-13 | 1 año | 436048.82 | 5.292% |  | 24367.18
|  |  |  | 19703672.17 |  |  | 15289299.56 |  | 1121905.65 | 4414372.61

## NOV.04
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION NOV./04 | [6 empty] | Hoja 1.-
2026-07-29
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | % | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | avance | Noviembre | ACUMUL.
6677/94 | 254 | NUEVO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE | SITRA S.A. | 6600479.8 | 2004-09-14 | 24meses | 5608374.22 | 16.03% | 249621.16 | 792105.58
|  | redeterminación certif.76-77-78 |  | 66182.72 | [5 empty] | 66182.72
|  |  |  | ant.fin. | [5 empty] | 200000
8873/02 | 438 | REFACCION 8 BAÑOS CASA DE GOB.ADICIONAL | SALVATIERRA MIGUEL | 4779 |  |  | 4779 | 0%
8445/02 | 453 | REFACCIONES VARIAS PERIFERICOS Nº 3,4 Y 5 | SALVATIERRA MIGUEL | 65940 | 2003-02-21 | 60 días | 0 | 100% |  | 65940
930/04 |  | ECONOMIA |  | -310.82 |  |  | -310.82 |  |  | Econom. E/T.
7029/03 | 456 | COMPLEMENTARIA COMEDOR RIO PIPO USHUAIA | COSTA JOSE LUIS | 183517.33 |  |  | 0 | 0% | 183517.33 | 183517.33
11378/02 | 457 | JARDIN Nº 6 RIO GRANDE | GIRO CONSTRUCCIONES
6202/03 |  | ADICIONAL |  | 9765.62 |  |  | 9765.62 | 0%
2000/03 | 459 | MONT. COLUM. Y O.C. 25% RET. A2 C.KRUND | ANGEL MASCIOTRA
5719/03 | 459/A | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 71753.45 |  |  | 71753.45 | 0%
1540/03 | 462 | REFACCIONES VS. JEFATURA DE POLICIA USH. | CONSTR. DEL SUR
4755/03 | 462/A | OBRA COMPL. - RUBRO I y II |  | 82361.3 |  |  | 0 | 100% | 82361.3 | 82361.3
11075/02 | 463 | REFACCION HANGAR DCCION DE AERONAUTICA | CONSTR. DEL SUR
3992/03 |  | ADICIONAL |  | 11345.44 |  |  | 11345.44 | 0%
|  | DEMASIA |  | 4703.36 |  |  | 4703.36 | 0%
525/03 | 466 | CTRO. DEP. INVERNALES GLACIAR LE MARTIAL | EMANUEL | 95326.21 | 2003-04-08 | 90 días | 42139.74 | 55.79% |  | 53186.47
11259/01 | 472 | IMPRENTA - REFAC. VARIAS COT. N° 11/02 | ATLAS CONSTRUCCIONES
4549/03 |  | OBRA COMPLEMENTARIA |  | 28555.2 |  |  | 28555.2 | 0%
1881/03 | 485 | HRU. - REFACCION GUARDIAS de EMERGENCIAS | PATAGONIA | 330000 |  | 80 dias | 330000 | 0% | NEUTRALIZADA
7332/03 | 490 | EDIFICIO ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES | CZELADA HECTOR | 434322.61 | 2003-10-01 | 270 días | 35831.62 | 91.75% |  | 398490.99
10544/03 |  | ADICIONAL |  | 114148.31 |  |  | 114148.31 | 0%
5231/03 | 498 | PAVIMENTACION HANGAR DCCION. DE AERON. | CONSTR. T. DEL FUEGO |  |  |  | 0
7503/04 |  | ADICIONAL |  | 18700 |  |  | 0 | 100% | 18700 | 18700
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION NOVIEMBRE/04 | [6 empty] | Hoja 2.-
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | % | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | avance | Noviembre | ACUMUL.
9249/03 | 001 | MANTEN. SIST. CALEF.EDIFICIOS PUBLICOS | CLIMA AUSTRAL | 213632.16 | 2003-12-22 | 1 AÑO | 11659.53 | 94.54% | 17802.68 | 201972.63
11434/03 | 003 | ESCUELA N°13 y Centro Infantil Integr.-VEREDAS | KEFREN CONSTRUC.
8955/04 |  | COMPLEMENTARIA |  | 3500 |  |  | 3500 | 0%
8463/03 | 007 | PINTURA COLEGIO JOSE MARTI | SE.NE.FU | 196363.96 |  |  | 0 | 100% | 4445.4 | 196363.96
10902/03 | 010 | COLECTORA CLOACAL COSTANERA MANTEN. | CANGA LISARDO | 323858.34 | 2004-07-01 | 6 meses | 323858.34 |  |  | 0
1346/04 | 014 | ESC. N° 8, 32 JIN N° 5,16,17 CAAD Y POLIV. DE
|  | ARTE RIO GRANDE | SOTOMAYOR PAOLA | 9872 |  |  | 9872 | 0
11738/03 | 016 | PINTURA INT. Y EXT. ESC. 9 Y 24 USHUAIA | DANNA PABLO | 457363.53 | 2004-07-12 | 60 DÍAS | 3913.93 | 99.14% |  | 453449.6
6143/03 | 017 | AMPLIACION LABORATORIO PÍSCICULTURA | CONSTRUC. DEL SUR SRL | 91313.75 | 2004-06-25 | 90 DÍAS | 2088 | 97.71% |  | 89225.75
NEUTR.1/11/04
1891/04 | 019 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO A | RUIZ OSCAR | 345120 | 2004-06-25 | 12 Meses | 187357.07 | 45.71% |  | 157762.93
1881/04 | 20 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO B | TECNOCLIMA FUEGUINA | 460715 | 2004-06-23 | 12 Meses | 177992.65 | 61.37% | 80592.54 | 282722.35
5418/04 | 31 | REFAC.VARIAS EDIFICIOS CRONICOS B° YPF R.G. | MEDINA EDUARDO | 87352.69 | 25,7/04 | 30 dias | 0 | 100% |  | 87352.69
ADICIONAL
3222/04 | 33 | SENDA AEROBICA EN ACCESO AIUMA | MASCIOTRA JUAN | 421840 | 10/8/04 | 90 dias | 288347.49 | 31.65% |  | 133492.51
|  |  |  | 158946.51 |  |  | 158946.51 | 0%
6386/04 | 34 | REMOD. PEQUEÑO HOGAR | GOMSISTEN
13838/04 |  | ADICIONAL | GOMSISTEN | 12982 |  |  | 0 | 100% | 12982 | 12982
6287/04 | 38 | CENTRO DE HEMOTERAPIA H.R.U. | INVERSUR S.R.L. | 199557.12 | 2004-08-23 | 90 DIAS | 29700.17 | 10792 | 40974.98 | 169856.95
7075/03 | 43 | CUBIERTA GIMNASIO EPET N° 1 RIO GRANDE | HERNANDEZ CARLOS | 114956 | 2004-08-18 | 45 DIAS | 114956 | 0% | neutral. | 0
3699/04 | 46 | SECR. De SEG. VIVIENDA GUARANI 758 R.Gde. | SPLENDIANI DAVID | 106000 |  | 90 DIAS | 33929.3 | 67.99% |  | 72070.7
10682/03 | 48 | CABLEADO TELEFONICO HOSPITA REG. USHUAIA | DANILUK GABRIEL | 19075.86 |  | 60DIAS | 3025.38 | 84.14% |  | 16050.48
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION NOVIEMBRE/04 | [6 empty] | Hoja 3
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | % | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | Avance | Noviembre | ACUMUL.
2178/04 | 52 | PINTURA ESC. DE COMERCIO N° 2 R.GRANDE | IRIBARNE SABRINA | 35819.08 | Conv. Recoc. |  | 0 | 100% | 35819.08 | 35819.08
7554/04 | 55 | REMODELACION CASA DE ADMISION - USHUAIA | KEFREN SRL | 358033.08 | 2004-08-04 | 90 dias | 0 | 100% | 36749.56 | 358033.08
|  | ADICIONAL - DEMASIAS |  | 61416.83 |  |  |  |  | 61416.83 | 61416.83
5713/04 | 60 | CALEFACCION ESTUDIO MAYOR CANAL 11 | INVERSUR SRL | 58756.99 | 2004-09-07 | 45 dias | 0 | 100% | 3889.17 | 58756.99
6848/03 | 61 | REVESTIM. EXTERIOR ESCUELA N°20 R.GRANDE | ALVARADO WALTER | 82868.13 | 2004-10-25 | 60dias | 36277.25 | 56.22% | 41832.11 | 46590.88
12419/03 | 62 | ALARMA DE INCENDIO Y ROBO ESC.N° 22 USH. | PERCELO LUIS G. | 40427.69 | 2004-08-11 | 60dias | 0 | 100% | 1104.6 | 40427.69
9426/04 | 63 | AMPL.COMEDOR Y ESCENARIO ESCUELA N°1 | MATTEO ANGEL CARLOS | 47500 | 2004-09-09 | 45 dias | 33590 | 29.28% |  | 13910
841/04 | 64 | COLEGIO PROVINCIAL JOSE MARTI 2da. ETAPA | CZELADA HECTOR M. | 1744242.36 | 2004-11-26 | 240 dias | 1578033.24 | 9.529% | 166209.12 | 166209.12
844/04 | 65 | COLEGIO PROV. HASPEN - R.GDE. 2da.ETAPA | PROYECTOS FUEGUINOS | 2283221.41 | 2004-09-02 | 240 dias | 2109740.43 | 7.598% |  | 173480.98
843/04 | 66 | COLEGIO PROV. RAMON A, TREJO NOEL/TOLHUIN | UTE ING.AUSTRAL-CLAUSEN | 2096079.84 | 2004-08-20 | 210 dias | 1685152.67 | 19.6% | 164456.98 | 410927.17
9593/04 | 71 | CONSTRUC. DE ALEROS ESCUELA N°13/30 USHU. | KEFREN SRL | 47508.78 | 2004-09-13 | 45 dias |  | 100% |  | 47508.78
ADICIONAL
2462/4 | 74 | REFUNC.EGB3, ESCUELA N°14 RIO GRANDE | WALLNER DANIEL | 520089.25 | 2004-10-14 | 180 dias | 341723.31 | 34.3% |  | 178365.94
2173/04 | 76 | PINTURA JARDIN DE INFANTES N° 3 RIO GRANDE | BERCETCHE VICTOR | 45077.02 | 2004-09-15 | 30 dias | 8980.05 | 80.08% |  | 36096.97
8644/04 | 78 | AMPL. LOSAS DE ESTACIONAM. CASA DE GOB.- | EMTECON S.A. | 89194.14 | 2004-11-15 | 90 dias | 44107.25 | 50.55% | 45086.89 | 45086.89
8619/04 | 79 | PINTURA INT. Y EXTERIOR CANAL 11 USHUAIA | ATLAS CONSTRUCCIONES | 91500.2 |  | 45 dias | 91500.2 | 0%
10309/01 | 80 | ACCESIBILIDAD POLIV. DE ARTE (ASCENSOR) USH. | CERIANI ROBERTO | 77700 |  | 45 dias | 77700 | 0%
1890/04 | 81 | MANTENIM. EDIFICIOS PUBLICOS R.GDE.GRUPO "C" | CORTEZ ANGEL RAFAEL | 460416 | 2004-09-13 | 1 año | 436048.82 | 5.292% |  | 24367.18
3905/04 | 82 | REDES DE ENERGIA Y TELEFONIA | RUIZ OSCAR | 15831.75 | 2004-09-10 |  | 0 | 100% | 15831.75 | 15831.75
10380/04 | 83 | REFUNC. CONSULTORIO OFTALMOLOGICO HRU | MONTAÑO GUIDO | 16257 |  | 30 DIAS | 16257
10530/04 | 84 | REMOD. DESPACHO MINISTRO DE COORDINACION | INVERSUR SRL | 50738.09 | 2004-11-26 | 30 DIAS | 9223.06 |  | 41515.03 | 41515.03
|  |  |  | 19566696.09 |  |  | 14078564.79 |  |  | 5488131.3
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION NOVIEMBRE/04 | [6 empty] | Hoja 4
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | % | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | Avance | Noviembre | ACUMUL.
2180/04 | 85 | PINTURA ESCUELA N° 21 RIO GRANDE | RULET OSCAR
2189/04 | 86 | PINTURA JARDIN N° 9 RIO GRANDE | AVATAR | 29851.47 | 2004-10-20 | 30 dias | 0 | 100% | 29851.47 | 29851.47
10820/04 | 87 | NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD N°1 USHUAIA | ARTECO S.A. | 644290.38 | 2004-12-21 | 120 DIAS | 644290.38 | 0%
2184/04 | 88 | PINTURA ESCUELA N° 10 RIO GRANDE | VIERA ALDO DAVID | 23611.69 |  | 30 DIAS | 23611.69 | 0%
2187/04 | 89 | PINTURA ESCUELA N°19 RIO GRANDE | BARRIA NICOLAS | 49817.6 |  | 30 DIAS | 49817.6 | 0%
5898/04 | 90 | TRABAJOS VARIOS 60VIVIENDAS TIRA 6 CASA 40 | PATAGONIA CONSTRUC. | 28926 |  | 45 DIAS | 28926 | 0%
4829/04 | 91 | AMPLIACION DEFENSA CIVIL LAGO ESCONDIDO | PATAGONIA OBRAS | 293749 |  | 120DIAS | 293749 | 0%
6006/04 | 92 | ESTACION ELEVADORA TOLHUIN | KEFREN SRL | 220192.1 |  | 90 dias | 220192.1 | 0%
5693/03 | 93 | DEPOSITO DIRECCION DE AERONAUTICA | CONSTRUCTORA TDF SRL | 155765.51 |  | 60 dias | 155765.51 | 0%
12578/03 | 94 | REACONDICIONAMIENTO RECURSOS NATURALES | ECHEVARRIA HUGO | 19621.7 |  | 45 dias | 19621.7 | 0%
5654/04 | 95 | PINTURA ESCUELA 17 - SAN SEBASTIAN | CROCI ALEJANDRO | 11935.94 | 2004-11-23 | 30 dias | 11935.94 | 0%
6207/04 | 96 | REMODELACION OFICINAS SUBSECR.TRANSPORTE | WALLNER DANIEL | 104650 |  | 120 dias | 104650 | 0%
|  |  |  | 32380601.88 |  |  | 23436944.83 |  |  | 8943657.05

## DIC.04
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION DIC./04 |  |  |  | 2026-07-29 |  |  | Hoja 1.-
2026-07-29
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | % | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | avance | Diciembre | ACUMUL.
6677/94 | 254 | NUEVO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE | SITRA S.A. | 6600479.8 | 2004-09-14 | 24meses | 5425611.47 | 16.03% | 182762.75 | 974868.33
|  | redeterminación certif.76-77-78 |  | 66182.72 | [5 empty] | 66182.72
|  |  |  | ant.fin. | [5 empty] | 200000
8873/02 | 438 | REFACCION 8 BAÑOS CASA DE GOB.ADICIONAL | SALVATIERRA MIGUEL | 4779 |  |  | 4779 | 0%
8445/02 | 453 | REFACCIONES VARIAS PERIFERICOS Nº 3,4 Y 5 | SALVATIERRA MIGUEL | 65940 | 2003-02-21 | 60 días | 0 | 100% |  | 65940
930/04 |  | ECONOMIA |  | -310.82 |  |  | -310.82 |  |  | Econom. E/T.
11378/02 | 457 | JARDIN Nº 6 RIO GRANDE | GIRO CONSTRUCCIONES
6202/03 |  | ADICIONAL |  | 9765.62 |  |  | 9765.62 | 0%
2000/03 | 459 | MONT. COLUM. Y O.C. 25% RET. A2 C.KRUND | ANGEL MASCIOTRA
5719/03 | 459/A | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 71753.45 |  |  | 71753.45 | 0%
11075/02 | 463 | REFACCION HANGAR DCCION DE AERONAUTICA | CONSTR. DEL SUR
3992/03 |  | ADICIONAL |  | 11345.44 |  |  | 11345.44 | 0%
|  | DEMASIA |  | 4703.36 |  |  | 4703.36 | 0%
525/03 | 466 | CTRO. DEP. INVERNALES GLACIAR LE MARTIAL | EMANUEL | 95326.21 | 2003-04-08 | 90 días | 42139.74 | 55.79% |  | 53186.47
11259/01 | 472 | IMPRENTA - REFAC. VARIAS COT. N° 11/02 | ATLAS CONSTRUCCIONES
4549/03 |  | OBRA COMPLEMENTARIA |  | 28555.2 |  |  | 28555.2 | 0%
1881/03 | 485 | HRU. - REFACCION GUARDIAS de EMERGENCIAS | PATAGONIA | 330000 |  | 80 dias | 330000 | 0% | NEUTRALIZADA
7332/03 | 490 | EDIFICIO ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES | CZELADA HECTOR | 434322.61 | 2003-10-01 | 270 días | 23800.88 | 94.52% | 6341.11 | 410521.73
10544/03 |  | ADICIONAL |  | 114148.31 |  |  | 114148.31 | 0%
9249/03 | 001 | MANTEN. SIST. CALEF.EDIFICIOS PUBLICOS | CLIMA AUSTRAL | 213632.16 | 2003-12-22 | 1 AÑO | 11659.53 | 94.54% | 17802.68 | 201972.63
11434/03 | 003 | ESCUELA N°13 y Centro Infantil Integr.-VEREDAS | KEFREN CONSTRUC. | 3913 |  | adicional | 0 | 100% | 3913 | 3913
8955/04 |  | COMPLEMENTARIA |  | 68138.06 |  |  | 68138.06 | 0%
10902/03 | 010 | COLECTORA CLOACAL COSTANERA MANTEN. | CANGA LISARDO | 323858.34 | 2004-07-01 | 6 meses | 323858.34
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION DICIIEMBRE/04 | [6 empty] | Hoja 2.-
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | % | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | avance | Diciembre | ACUMUL.
1346/04 | 014 | ESC. N° 8, 32 JIN N° 5,16,17 CAAD Y POLIV. DE
|  | ARTE RIO GRANDE | SOTOMAYOR PAOLA | 9872 |  |  | 9872 | 0
11738/03 | 016 | PINTURA INT. Y EXT. ESC. 9 Y 24 USHUAIA | DANNA PABLO | 457363.53 | 2004-07-12 | 60 DÍAS | 3913.93 | 99.14% |  | 453449.6
6143/03 | 017 | AMPLIACION LABORATORIO PÍSCICULTURA | CONSTRUC. DEL SUR SRL | 91313.75 | 2004-06-25 | 90 DÍAS | 2088 | 97.71% |  | 89225.75
NEUTR.1/11/04
1891/04 | 019 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO A | RUIZ OSCAR | 345120 | 2004-06-25 | 12 Meses | 157321.12 | 54.42% | 30035.77 | 187798.88
1881/04 | 20 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO B | TECNOCLIMA FUEGUINA | 460715 | 2004-06-23 | 12 Meses | 143421.89 | 68.87% | 34570.76 | 317293.11
3222/04 | 33 | SENDA AEROBICA EN ACCESO AIUMA | MASCIOTRA JUAN | 421840 | 10/8/04 | 90 dias | 88994.7 | 78.9% | 91144.9 | 332845.3
|  |  |  | 158946.51 |  |  | 158946.51 | 0%
6287/04 | 38 | CENTRO DE HEMOTERAPIA H.R.U. | INVERSUR S.R.L. | 199557.12 | 2004-08-23 | 90 DIAS | 0 | 100% | 29700.17 | 199557.12
7075/03 | 43 | CUBIERTA GIMNASIO EPET N° 1 RIO GRANDE | HERNANDEZ CARLOS | 114956 | 2004-08-18 | 45 DIAS | 0 | 100% | 114956 | 114956
3699/04 | 46 | SECR. De SEG. VIVIENDA GUARANI 758 R.Gde. | SPLENDIANI DAVID | 106000 |  | 90 DIAS | 21002.64 | 80.19% | 12926.66 | 84997.36
10682/03 | 48 | CABLEADO TELEFONICO HOSPITAL REG. USHUAIA | DANILUK GABRIEL | 19075.86 |  | 60 dias | 3025.38 | 84.14% |  | 16050.48
7554/04 | 55 | REMODELACION CASA DE ADMISION - USHUAIA | KEFREN SRL | 358033.08 | 2004-08-04 | 90 dias | 0 | 100% | 36749.56 | 358033.08
|  | ADICIONAL - DEMASIAS |  | 61416.83 |  |  |  |  | 61416.83 | 61416.83
|  | Obra Complementaria |  | 72042 |  |  | 72042
6848/03 | 61 | REVESTIM. EXTERIOR ESCUELA N°20 R.GRANDE | ALVARADO WALTER | 82868.13 | 2004-10-25 | 60dias | 0 | 100% | 36277.25 | 82868.13
9426/04 | 63 | AMPL.COMEDOR Y ESCENARIO ESCUELA N°1 | MATTEO ANGEL CARLOS | 47500 | 2004-09-09 | 45 dias | 33590 | 29.28% |  | 13910
841/04 | 64 | COLEGIO PROVINCIAL JOSE MARTI 2da. ETAPA | CZELADA HECTOR M. | 1744242.36 | 2004-11-26 | 240 dias | 1417837.18 | 18.71% | 160196.06 | 326405.18
844/04 | 65 | COLEGIO PROV. HASPEN - R.GDE. 2da.ETAPA | PROYECTOS FUEGUINOS | 2283221.41 | 2004-09-02 | 240 dias | 2109740.43 | 7.598% |  | 173480.98
843/04 | 66 | COLEGIO PROV. RAMON A, TREJO NOEL/TOLHUIN | UTE ING.AUSTRAL-CLAUSEN | 2096079.84 | 2004-08-20 | 210 dias | 1630457.25 | 22.21% | 54695.42 | 465622.59
9593/04 | 71 | CONSTRUC. DE ALEROS ESCUELA N°13/30 USHU. | KEFREN SRL | 47508.78 | 2004-09-13 | 45 dias |  | 100% |  | 47508.78
ADICIONAL
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION DICIEMBRE/04 | [6 empty] | Hoja 3
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | % | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | Avance | Diciembre | ACUMUL.
2462/4 | 74 | REFUNC.EGB3, ESCUELA N°14 RIO GRANDE | WALLNER DANIEL | 520089.25 | 2004-10-14 | 180 dias | 285850.27 | 45.04% | 84459.41 | 234238.98
2173/04 | 76 | PINTURA JARDIN DE INFANTES N° 3 RIO GRANDE | BERCETCHE VICTOR | 45077.02 | 2004-09-15 | 30 dias | 8980.05 | 80.08% |  | 36096.97
8644/04 | 78 | AMPL. LOSAS DE ESTACIONAM. CASA DE GOB.- | EMTECON S.A. | 89194.14 | 2004-11-15 | 90 dias | 35685.82 | 59.99% | 8421.43 | 53508.32
8619/04 | 79 | PINTURA INT. Y EXTERIOR CANAL 11 USHUAIA | ATLAS CONSTRUCCIONES | 91500.2 |  | 45 dias | 91500.2 | 0%
10309/01 | 80 | ACCESIBILIDAD POLIV. DE ARTE (ASCENSOR) USH. | CERIANI ROBERTO | 77700 |  | 45 dias | 77700 | 0%
1890/04 | 81 | MANTENIM. EDIFICIOS PUBLICOS R.GDE.GRUPO "C" | CORTEZ ANGEL RAFAEL | 460416 | 2004-09-13 | 1 año | 312773.78 | 32.07% | 37790.52 | 147642.22
10380/04 | 83 | REFUNC. CONSULTORIO OFTALMOLOGICO HRU | MONTAÑO GUIDO | 16257 |  | 30 DIAS |  |  | 16257 | 16257
10530/04 | 84 | REMOD. DESPACHO MINISTRO DE COORDINACION | INVERSUR SRL | 50738.09 | 2004-11-26 | 30 DIAS | 0 |  | 9223.06 | 50738.09
2180/04 | 85 | PINTURA ESCUELA N° 21 RIO GRANDE | RULET OSCAR
2189/04 | 86 | PINTURA JARDIN N¦ 9 RIO GRANDE | AVATAR | 29851.47 | 2004-10-20 | 30 dias | 0 | 100% | 29851.47 | 29851.47
10820/04 | 87 | NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD N°1 USHUAIA | ARTECO S.A. | 644290.38 | 2004-12-21 | 120 DIAS | 574767.2 | 10.79% | 69523.18 | 69523.18
2184/04 | 88 | PINTURA ESCUELA N° 10 RIO GRANDE | VIERA ALDO DAVID | 23611.69 |  | 30 DIAS | 8569.24 | 63.71% | 15042.45 | 15042.45
2187/04 | 89 | PINTURA ESCUELA N°19 RIO GRANDE | BARRIA NICOLAS | 49817.6 |  | 30 DIAS | 49817.6
5898/04 | 90 | TRABAJOS VARIOS 60VIVIENDAS TIRA 6 CASA 40 | PATAGONIA CONSTRUC. | 28926 |  | 45 DIAS | 28926
4829/04 | 91 | AMPLIACION DEFENSA CIVIL LAGO ESCONDIDO | PATAGONIA OBRAS | 293749 |  | 120DIAS | 293749
6006/04 | 92 | ESTACION ELEVADORA TOLHUIN | KEFREN SRL | 220192.1 | 2004-12-27 | 90 dias | 193594.1 | 12.08% | 26598 | 26598
5693/03 | 93 | DEPOSITO DIRECCION DE AERONAUTICA | CONSTRUCTORA TDF SRL | 155765.51 |  | 60 dias | 155765.51 | 0%
12578/03 | 94 | REACONDICIONAMIENTO RECURSOS NATURALES | ECHEVARRIA HUGO | 19621.7 | 2004-12-10 | 45 dias | 12181.24 | 37.92% | 7440.46 | 7440.46
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION DICIEMBRE/04 | [6 empty] | Hoja 4
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | % | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | Avance | Diciembre | ACUMUL.
5654/04 | 95 | PINTURA ESCUELA 17 - SAN SEBASTIAN | CROCI ALEJANDRO | 11935.94 | 2004-11-23 | 30 dias | 11935.94 | 0%
6207/04 | 96 | REMODELACION OFICINAS SUBSECR.TRANSPORTE | WALLNER DANIEL | 104650 |  | 120 dias | 104650 | 0%
3480/04 | 97 | REFACCIONES EN EL EX-ALBERGUE PROVINCIAL
|  | CENTRO DE PREV. Y ASIST.EN ADICCIONES USH | ATLAS CONSTRUCC. | 52500 | CONV.RECON. |  | 52500
|  |  |  | 20610087.75 |  |  | 14621146.56 |  | 1178095.9 | 5988941.19
20610087.75

## ENERO05
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION ENERO/05 |  |  |  | 2026-07-29 |  |  | Hoja 1.-
2026-07-29
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | % | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | avance | ENERO | ACUMUL.
6677/94 | 254 | NUEVO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE | SITRA S.A. | 6600479.8 | 2004-09-14 | 24meses | 5230144.32 | 17.73% | 195467.14 | 1170335.48
|  | redeterminación certif.76-77-78 |  | 66182.72 | [5 empty] | 66182.72
|  |  |  | ANT. FIN | [5 empty] | 200000
8873/02 | 438 | REFACCION 8 BAÑOS CASA DE GOB.ADICIONAL | SALVATIERRA MIGUEL | 4779 |  |  | 4779 | 0%
8445/02 | 453 | REFACCIONES VARIAS PERIFERICOS Nº 3,4 Y 5 | SALVATIERRA MIGUEL | 65940 | 2003-02-21 | 60 días | 0 | 100% |  | 65940
930/04 |  | ECONOMIA |  | -310.82 |  |  | -310.82 |  |  | Econom. E/T.
2000/03 | 459 | MONT. COLUM. Y O.C. 25% RET. A2 C.KRUND | ANGEL MASCIOTRA
5719/03 | 459/A | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 71753.45 |  |  | 71753.45 | 0%
11075/02 | 463 | REFACCION HANGAR DCCION DE AERONAUTICA | CONSTR. DEL SUR
3992/03 |  | ADICIONAL |  | 14708.8 |  |  | 0 | 0% | 14708.8 | 14708.8
|  | DEMASIA |  | 1340 |  |  | 0 | 0% | 1340 | 1340
525/03 | 466 | CTRO. DEP. INVERNALES GLACIAR LE MARTIAL | EMANUEL | 95326.21 | 2003-04-08 | 90 días | 42139.74 | 55.79% |  | 53186.47
11259/01 | 472 | IMPRENTA - REFAC. VARIAS COT. N° 11/02 | ATLAS CONSTRUCCIONES
4549/03 |  | OBRA COMPLEMENTARIA |  | 28555.2 |  |  | 28555.2 | 0%
7332/03 | 490 | EDIFICIO ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES | CZELADA HECTOR | 434322.61 | 2003-10-01 | 270 días | 23800.88 | 94.52% |  | 410521.73
10544/03 |  | ADICIONAL |  | 114148.31 |  |  | 114148.31 | 0%
9249/03 | 001 | MANTEN. SIST. CALEF.EDIFICIOS PUBLICOS | CLIMA AUSTRAL | 320448.24 | 2003-12-22 | 18 m. | 83270.26 | 74.01% | 17802.68 | 237177.98
11434/03 | 003 | ESCUELA N°13 y Centro Infantil Integr.-VEREDAS | KEFREN CONSTRUC. | 3913 |  | adicional | 0 | 100% |  | 3913
8755/04 |  | COMPLEMENTARIA |  | 68138.06 |  |  | 41680.2 | 38.83% | 26457.86 | 26457.86
10902/03 | 010 | COLECTORA CLOACAL COSTANERA MANTEN. | CANGA LISARDO | 323858.34 | 2004-07-01 | 6 meses | 0 | 100% | 323858.34 | 323858.34
1346/04 | 014 | ESC. N° 8, 32 JIN N° 5,16,17 CAAD Y POLIV. DE
|  | ARTE RIO GRANDE | SOTOMAYOR PAOLA | 9872 | CONV. DE REC. |  | 0 | 100% | 9872 | 9872
11738/03 | 016 | PINTURA INT. Y EXT. ESC. 9 Y 24 USHUAIA | DANNA PABLO | 457363.53 | 2004-07-12 | 60 DÍAS | 3913.93 | 99.14% |  | 453449.6
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION ENERO/05 | [6 empty] | Hoja 2.-
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | % | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | avance | ENERO | ACUMUL.
6143/03 | 017 | AMPLIACION LABORATORIO PÍSCICULTURA | CONSTRUC. DEL SUR SRL | 108877.25 | 2004-06-25 | 90 DÍAS | 0 | 100% | 19651.5 | 108877.25
1891/04 | 019 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO A | RUIZ OSCAR | 345120 | 2004-06-25 | 12 Meses | 133570.62 | 61.3% |  | 211549.38
1881/04 | 20 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO B | TECNOCLIMA FUEGUINA | 460715 | 2004-06-23 | 12 Meses | 100392.46 | 78.21% | 43029.43 | 360322.54
3222/04 | 33 | SENDA AEROBICA EN ACCESO AIUMA | MASCIOTRA JUAN | 580786.51 | 10/8/04 | 90 dias | 54128.46 | 90.68% | 193812.75 | 526658.05
3699/04 | 46 | SECR. De SEG. VIVIENDA GUARANI 758 R.Gde. | SPLENDIANI DAVID | 106000 | 2004-09-10 | 90 DIAS | 0 | 100% | 21002.64 | 106000
10682/03 | 48 | CABLEADO TELEFONICO HOSPITAL REG. USHUAIA | DANILUK GABRIEL | 19075.86 | 2004-08-31 | 60 dias | 3025.38 | 84.14% | NEUTR. | 16050.48
7554/04 | 55 | REMODELACION CASA DE ADMISION - USHUAIA | KEFREN SRL | 358033.08 | 2004-08-04 | 90 dias | 0 | 100% |  | 358033.08
|  | ADICIONAL - DEMASIAS |  | 61416.83 |  |  | 0 | 100% |  | 61416.83
17717/04 | 55A | Obra Complementaria |  | 68138.06 |  |  | 68138.06 | 0%
9426/04 | 63 | AMPL.COMEDOR Y ESCENARIO ESCUELA N°1 | MATTEO ANGEL CARLOS | 47500 | 2004-09-09 | 45 dias |  | 100% | 33590 | 47500
841/04 | 64 | COLEGIO PROVINCIAL JOSE MARTI 2da. ETAPA | CZELADA HECTOR M. | 1744242.36 | 2004-11-26 | 240 dias | 1358589.01 | 22.11% | 59248.17 | 385653.35
844/04 | 65 | COLEGIO PROV. HASPEN - R.GDE. 2da.ETAPA | PROYECTOS FUEGUINOS | 2283221.41 | 2004-09-02 | 240 dias | 2109740.43 | 7.598% |  | 173480.98
16471/05
843/04 | 66 | COLEGIO PROV. RAMON A, TREJO NOEL/TOLHUIN | UTE ING.AUSTRAL-CLAUSEN | 2096079.84 | 2004-08-20 | 210 dias | 1461699.8 | 30.27% | 168757.45 | 634380.04
9593/04 | 71 | CONSTRUC. DE ALEROS ESCUELA N°13/30 USHU. | KEFREN SRL | 47508.78 | 2004-09-13 | 45 dias | 0 | 100% |  | 47508.78
|  | ADICIONAL |  | 5536.15 |  |  | 5536.15 | 0%
2462/4 | 74 | REFUNC.EGB3, ESCUELA N°14 RIO GRANDE | WALLNER DANIEL | 520089.25 | 2004-10-14 | 180 dias | 221947.2 | 57.33% | 63903.07 | 298142.05
2173/04 | 76 | PINTURA JARDIN DE INFANTES N° 3 RIO GRANDE | BERCETCHE VICTOR | 45077.02 | 2004-09-15 | 30 dias | 8980.05 | 80.08% |  | 36096.97
8644/04 | 78 | AMPL. LOSAS DE ESTACIONAM. CASA DE GOB.- | EMTECON S.A. | 89194.14 | 2004-11-15 | 90 dias | 35685.82 | 59.99% |  | 53508.32
8619/04 | 79 | PINTURA INT. Y EXTERIOR CANAL 11 USHUAIA | ATLAS CONSTRUCCIONES | 91500.2 | 2004-11-04 | 45 dias | 15059.7 | 83.54% | 76440.5 | 76440.5
10309/01 | 80 | ACCESIBILIDAD POLIV. DE ARTE (ASCENSOR) USH. | CERIANI ROBERTO | 77700 |  | 45 dias | 77700 | 0%
1890/04 | 81 | MANTENIM. EDIFICIOS PUBLICOS R.GDE.GRUPO "C" | CORTEZ ANGEL RAFAEL | 460416 | 2004-09-13 | 1 año | 279052.23 | 39.39% | 33721.55 | 181363.77
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION ENERO/05 | [6 empty] | Hoja 3
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | % | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | Avance | ENERO | ACUMUL.
2180/04 | 85 | PINTURA ESCUELA N° 21 RIO GRANDE | RULET OSCAR
10820/04 | 87 | NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD N°1 USHUAIA | ARTECO S.A. | 644290.38 | 2004-12-21 | 120 DIAS | 466003.6 | 27.67% | 108763.6 | 178286.78
2184/04 | 88 | PINTURA ESCUELA N° 10 RIO GRANDE | VIERA ALDO DAVID | 23611.69 | 2004-11-18 | 30 DIAS | 0 | 100% | 8569.24 | 23611.69
2187/04 | 89 | PINTURA ESCUELA N°19 RIO GRANDE | BARRIA NICOLAS | 49817.6 |  | 30 DIAS | 49817.6 | 0%
5898/04 | 90 | TRABAJOS VARIOS 60VIVIENDAS TIRA 6 CASA 40 | PATAGONIA CONSTRUC. | 28926 |  | 45 DIAS | 28926 | 0%
4829/04 | 91 | AMPLIACION DEFENSA CIVIL LAGO ESCONDIDO | PATAGONIA OBRAS | 293749 | 2004-12-20 | 120DIAS | 279984 | 4.686% | 13765 | 13765
6006/04 | 92 | ESTACION ELEVADORA TOLHUIN | KEFREN SRL | 220192.1 | 2004-12-27 | 90 dias | 148472.4 | 32.57% | 45121.1 | 71719.7
5693/03 | 93 | DEPOSITO DIRECCION DE AERONAUTICA | CONSTRUCTORA TDF SRL | 155765.51 | 2004-12-28 | 60 dias | 155765.51 | 0%
12578/03 | 94 | REACONDICIONAMIENTO RECURSOS NATURALES | ECHEVARRIA HUGO | 19621.7 | 2004-12-10 | 45 dias | 1208.48 | 93.84% | 10972.76 | 18413.22
5654/04 | 95 | PINTURA ESCUELA 17 - SAN SEBASTIAN | CROCI ALEJANDRO | 11935.94 | 2004-11-23 | 30 dias | 11935.94 | 0%
6207/04 | 96 | REMODELACION OFICINAS SUBSECR.TRANSPORTE | WALLNER DANIEL | 104650 | 2005-01-14 | 120 dias | 73892.29 | 29.39% | 30757.71 | 30757.71
3480/04 | 97 | REFACCIONES EN EL EX-ALBERGUE PROVINCIAL
|  | CENTRO DE PREV. Y ASIST.EN ADICCIONES USH | ATLAS CONSTRUCC. | 52500 | CONV.RECON. |  | 0 | 100% | 52500 | 52500
10832/03 | 98 | PROYECTO RED DE AGUA SECTOR PISCICULTURA
|  | RIO OLIVIA USHUAIA | CONSTRUCTORA DEL SUR | 33796 |  | 45 DIAS | 33796 | 0%
14094/04 | 99 | READECUACIONES EDILICIAS - ESC. LOS ANDES | SEGOVIA INGENIERIA S.A. | 259818.22 |  | 90 DIAS | 259818.22 | 0%
12159/03 | 100 | COLOCACION ADOQUINES EN AREAS DE AIUMA | CAT MAG S.A. | 151715.47 | 2004-12-28 | 60 DIAS | 75972.96 | 49.92% | 75742.51 | 75742.51
2172/04 | 101 | PINTURA JARDIN DE INFANTES Nº 11 R.G. | SOTOMAYOR PAOLA | 27684.88 |  |  | 27684.88 | 0%
|  |  |  | 20375120.68 |  |  | 13190397.72 |  | 1648855.8 | 7184722.96
20375120.68
0

## FEBRERO05
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION FEBRERO/05 |  |  |  | 2026-07-29
2026-07-29
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | % | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | avance | FEBRERO | ACUMUL.
6677/94 | 254 | NUEVO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE | SITRA S.A. | 6600479.8 | 2004-09-14 | 24meses | 5021084.09 | 20.9% | 209060.23 | 1379395.71
|  | redeterminación certif.76-77-78 |  | 66182.72 | [5 empty] | 66182.72
|  |  |  | ant.fin. | [5 empty] | 200000
8873/02 | 438 | REFACCION 8 BAÑOS CASA DE GOB.ADICIONAL | SALVATIERRA MIGUEL | 4779 |  |  | 4779 | 0%
8445/02 | 453 | REFACCIONES VARIAS PERIFERICOS Nº 3,4 Y 5 | SALVATIERRA MIGUEL | 65940 | 2003-02-21 | 60 días | 0 | 100% |  | 65940
930/04 |  | ECONOMIA |  | -310.82 |  |  | -310.82 |  |  | Econom. E/T.
2000/03 | 459 | MONT. COLUM. Y O.C. 25% RET. A2 C.KRUND | ANGEL MASCIOTRA
5719/03 | 459/A | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 71753.45 |  |  | 71753.45 | 0%
525/03 | 466 | CTRO. DEP. INVERNALES GLACIAR LE MARTIAL | EMANUEL | 95326.21 | 2003-04-08 | 90 días | 42139.74 | 55.79% |  | 53186.47
11259/01 | 472 | IMPRENTA - REFAC. VARIAS COT. N° 11/02 | ATLAS CONSTRUCCIONES
4549/03 |  | OBRA COMPLEMENTARIA |  | 28555.2 |  |  | 28555.2 | 0%
7332/03 | 490 | EDIFICIO ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES | CZELADA HECTOR | 434322.61 | 2003-10-01 | 270 días | 0 | 100% | 17068.88 | 434322.61
10544/03 |  | ADICIONAL |  | 114148.31 |  |  | 0 | 100% | 114148.31 | 114148.31
9249/03 | 001 | MANTEN. SIST. CALEF.EDIFICIOS PUBLICOS | CLIMA AUSTRAL | 320448.24 | 2003-12-22 | 18 m. | 65467.58 | 79.57% | 17802.68 | 254980.66
11434/03 | 003 | ADICIONALESC. N°13 y Ctro Inf. Integr.-VEREDAS | KEFREN CONSTRUC. | 3913 |  |  | 0 | 100% |  | 3913
8755/04 |  | COMPLEMENTARIA |  | 68138.06 |  |  | 0 | 100% | 41680.2 | 68138.06
11738/03 | 016 | PINTURA INT. Y EXT. ESC. 9 Y 24 USHUAIA | DANNA PABLO | 457363.53 | 2004-07-12 | 60 DÍAS | 3913.93 | 99.14% |  | 453449.6
1891/04 | 019 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO A | RUIZ OSCAR | 345120 | 2004-06-25 | 12 Meses | 133570.62 | 61.3% |  | 211549.38
1881/04 | 20 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO B | TECNOCLIMA FUEGUINA | 460715 | 2004-06-23 | 12 Meses | 64666.83 | 85.96% | 35725.63 | 396048.17
3222/04 | 33 | SENDA AEROBICA EN ACCESO AIUMA | MASCIOTRA JUAN | 580786.51 | 10/8/04 | 90 dias | 0 | 100% | 54128.46 | 580786.51
10682/03 | 48 | CABLEADO TELEFONICO HOSPITAL REG. USHUAIA | DANILUK GABRIEL | 19075.86 | 2004-08-31 | 60 dias | 3025.38 | 84.14% | NEUTR. | 16050.48
|  | REMODELACION CASA DE ADMISION - USHUAIA | KEFREN SRL
17717/04 | 55A | Obra Complementaria |  | 72041.98 |  |  | 72041.98
841/04 | 64 | COLEGIO PROVINCIAL JOSE MARTI 2da. ETAPA | CZELADA HECTOR M. | 1744242.36 | 2004-11-26 | 240 dias | 1257644.53 | 27.9% | 100944.48 | 486597.83
844/04 | 65 | COLEGIO PROV. HASPEN - R.GDE. 2da.ETAPA | PROYECTOS FUEGUINOS | 2283221.41 | 2004-09-02 | 240 dias | 1390539.9 | 39.1% |  | 892681.51
16471/05
843/04 | 66 | COLEGIO PROV. RAMON A, TREJO NOEL/TOLHUIN | UTE ING.AUSTRAL-CLAUSEN | 2096079.84 | 2004-08-20 | 210 dias | 1040413.44 | 50.36% | 421286.36 | 1055666.4
2462/4 | 74 | REFUNC.EGB3, ESCUELA N°14 RIO GRANDE | WALLNER DANIEL | 520089.25 | 2004-10-14 | 180 dias | 115209.78 | 77.85% | 106737.42 | 404879.47
2173/04 | 76 | PINTURA JARDIN DE INFANTES N° 3 RIO GRANDE | BERCETCHE VICTOR | 45077.02 | 2004-09-15 | 30 dias | 8980.05 | 80.08% |  | 36096.97
8644/04 | 78 | AMPL. LOSAS DE ESTACIONAM. CASA DE GOB.- | EMTECON S.A. | 89194.14 | 2004-11-15 | 90 dias | 11818.32 | 100% | 23867.5 | 77375.82
|  | ECONOMIA |  | -11818.32 |  |  | -11818.32
8619/04 | 79 | PINTURA INT. Y EXTERIOR CANAL 11 USHUAIA | ATLAS CONSTRUCCIONES | 91500.2 | 2004-11-04 | 45 dias | 0 | 100% | 15059.7 | 91500.2
10309/01 | 80 | ACCESIBILIDAD POLIV. DE ARTE (ASCENSOR) USH. | CERIANI ROBERTO | 77700 | 2005-03-02 | 45 dias | 77700 | 0%
1890/04 | 81 | MANTENIM. EDIFICIOS PUBLICOS R.GDE.GRUPO "C" | CORTEZ ANGEL RAFAEL | 460416 | 2004-09-13 | 1 año | 245330.68 | 46.72% | 33721.55 | 215085.32
2180/04 | 85 | PINTURA ESCUELA N° 21 RIO GRANDE | RULET OSCAR | 47725.23 |  |  | 47725.23
10820/04 | 87 | NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD N°1 USHUAIA | ARTECO S.A. | 644290.38 | 2004-12-21 | 120 DIAS | 404020.21 | 37.29% | 131506.57 | 240270.17
2187/04 | 89 | PINTURA ESCUELA N°19 RIO GRANDE | BARRIA NICOLAS | 49817.6 | 2005-02-04 | 30 DIAS | 0 | 100% | 49817.6 | 49817.6
5898/04 | 90 | TRABAJOS VARIOS 60VIVIENDAS TIRA 6 CASA 40 | PATAGONIA CONSTRUC. | 28926 | 2004-12-20 | 45 DIAS | 28926 | 0%
4829/04 | 91 | AMPLIACION DEFENSA CIVIL LAGO ESCONDIDO | PATAGONIA OBRAS | 293749 | 2004-12-20 | 120DIAS | 255104 | 13.16% | 24880 | 38645
6006/04 | 92 | ESTACION ELEVADORA TOLHUIN | KEFREN SRL | 220192.1 | 2004-12-27 | 90 dias | 50206.68 | 77.2% | 98265.72 | 169985.42
5693/03 | 93 | DEPOSITO DIRECCION DE AERONAUTICA | CONSTRUCTORA TDF SRL | 155765.51 | 2004-12-28 | 60 dias | 126471.7 | 18.81% | 26865.23 | 29293.81
12578/03 | 94 | REACONDICIONAMIENTO RECURSOS NATURALES | ECHEVARRIA HUGO | 19621.7 | 2004-12-10 | 45 dias | 1208.48 | 93.84% |  | 18413.22
|  | ECONOMIA |  | -1208.48 |  |  | -1208.48
| 94/A | Obra Complementaria |  | 8268.49 |  |  | 8268.49 | 0%
5654/04 | 95 | PINTURA ESCUELA 17 - SAN SEBASTIAN | CROCI ALEJANDRO | 11935.94 | 2004-11-23 | 30 dias | 11935.94 | 0%
6207/04 | 96 | REMODELACION OFICINAS SUBSECR.TRANSPORTE | WALLNER DANIEL | 104650 | 2005-01-14 | 120 dias | 23013.6 | 78.01% | 50878.69 | 81636.4
10832/03 | 98 | PROYECTO RED DE AGUA SECTOR PISCICULTURA
|  | RIO OLIVIA USHUAIA | CONSTRUCTORA DEL SUR | 33796 |  | 45 DIAS | 33796 | 0%
14094/04 | 99 | READECUACIONES EDILICIAS - ESC. LOS ANDES | SEGOVIA INGENIERIA S.A. | 259818.22 | 2005-02-25 | 90 DIAS | 259818.22 | 0%
12159/03 | 100 | COLOCACION ADOQUINES EN AREAS DE AIUMA | CAT MAG S.A. | 151715.47 | 2004-12-28 | 60 DIAS | 69970.08 | 53.88% | 6002.88 | 81745.39
2172/04 | 101 | PINTURA JARDIN DE INFANTES Nº 11 R.G. | SOTOMAYOR PAOLA | 27684.88 | 2005-02-14 | 30 dias | 0 | 100% | 27684.88 | 27684.88
2176/04 | 102 | PINTURA JARDIN DE INFANTES Nº 16 R.G. | LOACES RENE JIULIO | 21329.25 | 2005-01-24 | 30 dias | 0 | 100% | 21329.25 | 21329.25
11015/03 | 103 | VEREDAS ESCUELA Nº 31 USHUAIA | SEHARA CHIAZZARO | 93660.94 |  |  | 93660.94 | 0%
|  |  |  | 19376218.79 |  |  | 11059422.45 |  | 1628462.22 | 8316796.34
19376218.79
0

## MARZO05
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - CERTIFICACION MARZO/05 |  |  |  | 2026-07-29
2026-07-29
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | % | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | avance | MARZO | ACUMUL.
6677/94 | 254 | NUEVO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE | SITRA S.A. | 6600479.8 | 2004-09-14 | 24meses | 5021084.09 | 20.9% |  | 1379395.71
|  |  |  | ant.fin. | [5 empty] | 200000
8873/02 | 438 | REFACCION 8 BAÑOS CASA DE GOB.ADICIONAL | SALVATIERRA MIGUEL | 4779 |  |  | 4779 | 0%
8445/02 | 453 | REFACCIONES VARIAS PERIFERICOS Nº 3,4 Y 5 | SALVATIERRA MIGUEL | 65940 | 2003-02-21 | 60 días | 0 | 100% |  | 65940
930/04 |  | ECONOMIA |  | -310.82 |  |  | -310.82 |  |  | Econom. E/T.
2000/03 | 459 | MONT. COLUM. Y O.C. 25% RET. A2 C.KRUND | ANGEL MASCIOTRA
5719/03 | 459/A | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 71753.45 |  |  | 71753.45 | 0%
525/03 | 466 | CTRO. DEP. INVERNALES GLACIAR LE MARTIAL | EMANUEL | 95326.21 | 2003-04-08 | 90 días | 42139.74 | 55.79% |  | 53186.47
11259/01 | 472 | IMPRENTA - REFAC. VARIAS COT. N° 11/02 | ATLAS CONSTRUCCIONES
4549/03 |  | OBRA COMPLEMENTARIA |  | 28555.2 |  |  | 28555.2 | 0%
7332/03 | 490 | EDIFICIO ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES | CZELADA HECTOR | 434322.61 | 2003-10-01 | 270 días | 0 | 100% |  | 434322.61
10544/03 |  | ADICIONAL |  | 114148.31 |  |  | 114148.31 | 0%
9249/03 | 001 | MANTEN. SIST. CALEF.EDIFICIOS PUBLICOS | CLIMA AUSTRAL | 320448.24 | 2003-12-22 | 18 m. | 65467.58 | 79.57% |  | 254980.66
11738/03 | 016 | PINTURA INT. Y EXT. ESC. 9 Y 24 USHUAIA | DANNA PABLO | 457363.53 | 2004-07-12 | 60 DÍAS | 3913.93 | 99.14% |  | 453449.6
1891/04 | 019 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO A | RUIZ OSCAR | 345120 | 2004-06-25 | 12 Meses | 133570.62 | 61.3% |  | 211549.38
1881/04 | 20 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO B | TECNOCLIMA FUEGUINA | 460715 | 2004-06-23 | 12 Meses | 64666.83 | 85.96% |  | 396048.17
3222/04 | 33 | SENDA AEROBICA EN ACCESO AIUMA | MASCIOTRA JUAN | 580786.51 | 10/8/04 | 90 dias | 0 | 100% |  | 580786.51
10682/03 | 48 | CABLEADO TELEFONICO HOSPITAL REG. USHUAIA | DANILUK GABRIEL | 19075.86 | 2004-08-31 | 60 dias | 3025.38 | 84.14% |  | 16050.48
| 55 | REMODELACION CASA DE ADMISION - USHUAIA | KEFREN SRL
17717/04 | 55A | Obra Complementaria |  | 72041.98 |  |  | 72041.98 | 0%
841/04 | 64 | COLEGIO PROVINCIAL JOSE MARTI 2da. ETAPA | CZELADA HECTOR M. | 1744242.36 | 2004-11-26 | 240 dias | 1257644.53 | 27.9% |  | 486597.83
844/04 | 65 | COLEGIO PROV. HASPEN - R.GDE. 2da.ETAPA | PROYECTOS FUEGUINOS | 2283221.41 | 2004-09-02 | 240 dias | 1390539.9 |  |  | 892681.51
16471/05
843/04 |  | COLEGIO PROV. RAMON A, TREJO NOEL/TOLHUIN | UTE ING.AUSTRAL-CLAUSEN | 2096079.84 | 2004-08-20 | 210 dias | 1040413.44 | 50.36% |  | 1055666.4
2462/4 | 74 | REFUNC.EGB3, ESCUELA N°14 RIO GRANDE | WALLNER DANIEL | 520089.25 | 2004-10-14 | 180 dias | 115209.78 | 77.85% |  | 404879.47
2173/04 | 76 | PINTURA JARDIN DE INFANTES N° 3 RIO GRANDE | BERCETCHE VICTOR | 45077.02 | 2004-09-15 | 30 dias | 8980.05 | 80.08% |  | 36096.97
10309/01 | 80 | ACCESIBILIDAD POLIV. DE ARTE (ASCENSOR) USH. | CERIANI ROBERTO | 77700 | 2005-03-02 | 45 dias | 77700 | 0%
1890/04 | 81 | MANTENIM. EDIFICIOS PUBLICOS R.GDE.GRUPO "C" | CORTEZ ANGEL RAFAEL | 460416 | 2004-09-13 | 1 año | 245330.68 | 46.72% |  | 215085.32
2180/04 | 85 | PINTURA ESCUELA N° 21 RIO GRANDE | RULET OSCAR | 47725.23 |  |  | 47725.23
10820/04 | 87 | NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD N°1 USHUAIA | ARTECO S.A. | 644290.38 | 2004-12-21 | 120 DIAS | 404020.21 | 37.29% |  | 240270.17
5898/04 | 90 | TRABAJOS VARIOS 60VIVIENDAS TIRA 6 CASA 40 | PATAGONIA CONSTRUC. | 28926 | 2004-12-20 | 45 DIAS | 28926 | 0%
4829/04 | 91 | AMPLIACION DEFENSA CIVIL LAGO ESCONDIDO | PATAGONIA OBRAS | 293749 | 2004-12-20 | 120DIAS | 279984 | 4.686% |  | 13765
6006/04 | 92 | ESTACION ELEVADORA TOLHUIN | KEFREN SRL | 220192.1 | 2004-12-27 | 90 dias | 50206.68 | 77.2% |  | 169985.42
5693/03 | 93 | DEPOSITO DIRECCION DE AERONAUTICA | CONSTRUCTORA TDF SRL | 155765.51 | 2004-12-28 | 60 dias | 126471.7 | 18.81% |  | 29293.81
12578/03 | 94 | REACONDICIONAMIENTO RECURSOS NATURALES | ECHEVARRIA HUGO
| 94/A | Obra Complementaria |  | 8268.49 |  |  | 8268.49 | 0%
5654/04 | 95 | PINTURA ESCUELA 17 - SAN SEBASTIAN | CROCI ALEJANDRO | 11935.94 | 2004-11-23 | 30 dias | 11935.94 | 0%
6207/04 | 96 | REMODELACION OFICINAS SUBSECR.TRANSPORTE | WALLNER DANIEL | 104650 | 2005-01-14 | 120 dias | 23013.6 | 78.01% |  | 81636.4
10832/03 | 98 | PROYECTO RED DE AGUA SECTOR PISCICULTURA
|  | RIO OLIVIA USHUAIA | CONSTRUCTORA DEL SUR | 33796 |  | 45 DIAS | 33796 | 0%
14094/04 | 99 | READECUACIONES EDILICIAS - ESC. LOS ANDES | SEGOVIA INGENIERIA S.A. | 259818.22 | 2005-02-25 | 90 DIAS | 259818.22 | 0%
12159/03 | 100 | COLOCACION ADOQUINES EN AREAS DE AIUMA | CAT MAG S.A. | 151715.47 | 2004-12-28 | 60 DIAS | 69970.08 | 53.88% |  | 81745.39
11015/03 | 103 | VEREDAS ESCUELA Nº 31 USHUAIA | SEHARA CHIAZZARO | 93660.94 |  |  | 93660.94 | 0%
1169/04 |  | PINTURA ESC. DE COMERCIO Nº 3 R.GRANDE | CAR-VIL | 62595.96 |  |  |  |  | 62595.96 | 62595.96
|  |  |  | 19014460 |  |  | 11198450.76 |  | 62595.96 | 7816009.24
19014460
0

## Obras UEP
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL (U.E.P.)
Hoja 1.-
2026-07-29
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | FALTANTE | PORCEN. | CERTIF. | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | EJECUTAR | EJEC. | junio | ACUMUL.
4609/03 | 01 | AMPLI. y REFAC.SALON PARROQUIAL Y S.U.M. | FORCONI AMERICO | 161070.36 | 2003-12-15 | 120 dias | 0 | 100% |  | 161070.36
4612/03 | 02 | CENTRO PERIF.S.U.M. y GARITA POLIC. CHACRA IV | BAHAMONDE GUIDO | 183970.42 | 2003-12-06 | 120 dias | 0 | 100% |  | 183970.42
7923/03 | 03 | AMPLIACION y REFACCION SEDE C.A.P.O | SOSA ANTONIO | 76312.22 | 2003-12-15 | 90 dias | 0 | 100% |  | 76312.22
11752/03 | 04 | CONSTRUCCION S.U.M. EN B° CABO PEÑA | SPLENDIANI DAVID | 169548.5 | 2003-11-03 | 90 dias | 0 | 100% |  | 169548.5
4494/03 | 05 | GIMNASIO ESC. N° 2/27 y JARDIN 4 RIO GRANDE | COSTA JOSE LUIS A. | 2009353.88 | 2003-09-23 | 240 dias | 310301.38 | 84.56% |  | 1699052.5
4611/03 | 06 | CONSTRUCCION S.U.M. EN B° RECONQUISTA | SPLENDIANI DAVID | 77923.16 | 2004-05-18 | 120 dias | 40657.12 | 47.82% | 26077.05 | 37266.04
|  |  |  | 2678178.54 |  |  | 350958.5 |  |  | 2327220.04

## Programa_dos
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - programa de CERTIFICACIONES | [7 empty] | Hoja 1.-
2026-07-29
|  |  |  | MONTO | FALTANTE | CERTIF. | CERTIF. | CERTIF. | CERTIF. | CERTIF.
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | EJECUTAR | AGOSTO | SEPT. | OCTUBRE | NOVBRE. | DICBRE. | OBSERVAC.
8873/02 | 438 | REFACCION 8 BAÑOS CASA DE GOB.ADICIONAL | SALVATIERRA MIGUEL | 4779 | 4779 |  | 4779 |  |  |  | E/T.aprobación
8445/02 | 453 | REFACCIONES VARIAS PERIFERICOS Nº 3,4 Y 5 | SALVATIERRA MIGUEL | 65940 | 65940 |  | 65940 |  |  |  | E/T.aprobación
930/04 |  | ECONOMIA |  | -310.82 | -310.82 |  | -310.82 |  |  |  | E/T.aprobación
7029/03 | 456 | COMPLEMENTARIA COMEDOR RIO PIPO USHUAIA | COSTA JOSE LUIS | 183517.33 | 183517.33 |  | 183517.33
E/T.aprobación
11378/02 | 457 | JARDIN Nº 6 RIO GRANDE | GIRO CONSTRUCCIONES
6202/03 |  | ADICIONAL |  | 9765.62 | 9765.62 |  | 9765.62
E/T.aprobación
10913/02 | 458 | ALBERGUE JUVENIL PROVINCIAL USHUAIA | CONSTR. T. DEL FUEGO
7533/03 |  | ADICIONAL |  | 50579.19 | 50579.19 |  | 50579.19 |  |  |  | E/T.aprobación
2000/03 | 459 | MONT. COLUM. Y O.C. 25% RET. A2 C.KRUND | ANGEL MASCIOTRA
5719/03 | 459/A | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 71753.45 | 71753.45 |  | 71753.45 |  |  |  | E/T.aprobación
1540/03 | 462 | REFACCIONES VS. JEFATURA DE POLICIA USH. | CONSTR. DEL SUR
4755/03 | 462/A | OBRA COMPL. - RUBRO I y II |  | 82361.3 | 82361.3 |  | 82361.3 |  |  |  | E/T.aprobación
11075/02 | 463 | REFACCION HANGAR DCCION DE AERONAUTICA | CONSTR. DEL SUR
3992/03 |  | ADICIONAL |  | 11345.44 | 11345.44 |  | 11345.44 |  |  |  | E/T.aprobación
|  | DEMASIA |  | 4703.36 | 4703.36 |  | 4703.36 |  |  |  | E/T.aprobación
525/03 | 466 | CTRO. DEP. INVERNALES GLACIAR LE MARTIAL | EMANUEL | 95326.21 | 95326.21 |  | 95326.21
11259/01 | 472 | IMPRENTA - REFAC. VARIAS COT. N° 11/02 | ATLAS CONSTRUCCIONES
4549/03 |  | OBRA COMPLEMENTARIA |  | 28555.2 | 28555.2 |  | 28555.2 |  |  |  | E/T.aprobación
3098/03 | 478 | AMPLIACION ESTACION VAG - USHUAIA | EM.CO.DE
|  | ADICIONAL |  | 19417.6 | 19417.6 |  | 19417.6 |  |  |  | E/T.aprobación
1881/03 | 485 | HRU. - REFACCION GUARDIAS de EMERGENCIAS | PATAGONIA | 330000 | 330000 | NEUTRALIZADA |  |  |  |  | neutralizada
7332/03 | 490 | EDIFICIO ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES | CZELADA HECTOR | 434322.61 | 95290.36 | 74182 | 21108.36
10544/03 |  | ADICIONAL |  | 114148.31 | 114148.31 |  | 114148.31 |  |  |  | E/T.aprobación
5231/03 | 498 | PAVIMENTACION HANGAR DCCION. DE AERON. | CONSTR. T. DEL FUEGO |  | 0
7503/04 |  | ADICIONAL |  | 18700 | 18700 |  | 18700 |  |  |  | E/T.aprobación
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - programa de CERTIFICACIONES | [7 empty] | Hoja 2.-
|  |  |  | MONTO | FALTANTE | CERTIF. | CERTIF. | CERTIF. | CERTIF. | CERTIF.
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | EJECUTAR | AGOSTO | SEPT. | OCTUBRE | NOVBRE. | DICBRE. | OBSERVAC.
3114/03 | 499 | OFICINAS ACCION SOCIAL CALLE ONACHAGA | CARREÑO JORGE |  | 0
4855/04 |  | DEMASIA y ADICIONAL |  | 10271.21 | 10271.21 |  | 10271.21
9249/03 | 001 | MANTEN. SIST. CALEF.EDIFICIOS PUBLICOS | CLIMA AUSTRAL | 213632.16 | 213632.16 | 17802.68 | 17802.68 | 17802.68 | 17802.68 | 11659.53
11434/03 | 003 | ESCUELA N°13 y Centro Infantil Integr.-VEREDAS | KEFREN CONSTRUC.
8955/04 |  | COMPLEMENTARIA |  | 68138.06 | 68138.06 |  | 68138.306
|  | DEMASIA |  | 3913 | 3913 |  | 3913
803/04 | 005 | REFUNCIONALIZACION JARDIN 31 - TOLHUIN | BIANCIOTTO RICARDO |  | 0
4635/04 |  | ADICIONAL |  | 10760.95 | 10760.95 |  | 10760.95
8463/03 | 007 | PINTURA COLEGIO JOSE MARTI | SE.NE.FU | 196363.96 | 196363.96 | NEUTRALIZADA
9907/04 | 010 | COLECTORA CLOACAL COSTANERA MANTEN. | CANGA LISARDO | 323858.34 | 269881.95 | 53976.39 | 53976.39 | 53976.39 | 53976.39 | 53976.39
0251/02 | 011 | REFACCIONES VARIAS - E.P.E.T.N°1 - R.GRANDE | PROYECTOS FUEGUINOS | 101011 | 101011 | 45891.85
1346/04 | 014 | ESC. N° 8, 32 JIN N° 5,16,17 CAAD Y POLIV. DE
|  | ARTE RIO GRANDE | SOTOMAYOR PAOLA | 9872 | 9872 |  | 9872
1959/04 | 015 | PULIDO Y PLASTIFICADO PISOS GIMNASIO ESC.
|  | N° 13 USHUAIA | MATTEO ANGEL | 15499.94 | 15499.94 | 15499.94
11738/03 | 016 | PINTURA INT. Y EXT. ESC. 9 Y 24 USHUAIA | DANNA PABLO | 457363.53 | 457363.53 |  |  | 242422.75
6143/03 | 017 | AMPLIACION LABORATORIO PÍSCICULTURA | CONSTRUC. DEL SUR SRL | 91313.75 | 91313.75 | 20887.05 | 38874.55
1850/04 | 018 | MANTENIMIENTO PASO FRONT.SAN SEBASTIAN | SOTOMAYOR PAOLA | 49720.63 | 49720.63 |  | 49720.63
1891/04 | 019 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO A | RUIZ OSCAR | 384000 | 384000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000
1881/04 | 20 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO B | TECNOCLIMA FUEGUINA | 460715 | 460715 | 38393 | 38393 | 38393 | 38393 | 38393
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - programa de CERTIFICACIONES | [7 empty] | Hoja 3
|  |  |  | MONTO | FALTANTE | CERTIF. | CERTIF. | CERTIF. | CERTIF. | CERTIF.
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | EJECUTAR | AGOSTO | SEPT. | OCTUBRE | NOVBRE. | DICBRE. | OBSERVAC.
6543/02 | 23 | MUSEO DEL FIN DEL MUNDO | PATAGONIA OBRAS | 83688 | 43565.6 | 43565.6
11354/04 | 25 | PINTURA INT.ESC. N°34 - OBRA COMPLEMENT. | RECALDE PAULO | 12422.33 |  |  | 12422.33
4224/04 | 26 | PINTURA INTERIOR ESCUELA N° 13/30 - USHUAIA | MATTEO ANGEL CARLOS | 39068.8 | 39068.8 | 39068.8
12420/03 | 27 | ALARMA DE ROBO E INCENDIO EPET N°1 USH. | PERCELO LUIS G. | 40276.54 | 40276.54 | 24304.43 | 11043.39 | 4928.42
5593/04 | 29 | REMODELACION SECRETARIA GENERAL | TORRES-VIDAL | 41993.29 | 41993.29 | 41993.29
4070/04 | 30 | PINTURA EXT. E INT. ESCUELA N°39 - USHUAIA | GIAMPORTONE CARLOS | 29500 | 29500 | 29500
5418/04 | 31 | REFAC.VARIAS EDIFICIOS CRONICOS B° YPF R.G. | MEDINA EDUARDO | 87352.69 | 87352.69 | 87352.69
3222/04 | 33 | SENDA AEROBICA EN ACCESO AIUMA | MASCIOTRA JUAN | 421840 | 421840 | 60500 | 198692 | 162648
6386/04 | 34 | REMOD. PEQUEÑO HOGAR | GOMSISTEN | 78978 | 39747.24 | 39747.24
9435/03 | 37 | REMODELACION REGISTRO CIVIL RIO GRANDE | AMARAL JOSE | 36160 | 36160 | 36160
6287/04 | 38 | CENTRO DE HEMOTERAPIA H.R.U. | INVERSUR S.R.L. | 199557.12 | 199557.12 | 46975.75 | 72379.36 | 80202.01
2281/04 | 39 | REACONDICIONAMIENTO RECURSOS NATURALES | TORRES VIDAL | 23384 | 23384 | 23384
1051/04 | 40 | VIVIENDA N° 3 B° FUNCIONARIOS USHUAIA | TORRES VIDAL | 8924 | 8924 | 8924
7075/03 | 43 | CUBIERTA GIMNASIO EPET N° 1 RIO GRANDE | HERNANDEZ CARLOS | 114956 | 114956 | 110531.41 | 4424.59
3795/04 | 44 | HABILITAC. 3ER. NIVEL D.G.O.P. | CHAVARRIA ALBERTO | 14937.85 | 14937.85 | 14937.85
3699/04 | 46 | SECR. De SEG. VIVIENDA GUARANI 758 R.Gde. | SPLENDIANI DAVID | 106000 | 106000 | 27537.07 | 49521.22 | 28941.71
10058/03 | 47 | CALEF. ESTUDIO MAYOR CANAL 13 R. GRANDE | TECNOCLIMA FUEGUINA | 11186 | 11186 | 11186
10682/03 | 48 | CABLEADO TELEFONICO HOSPITA REG. USHUAIA | DANILUK GABRIEL | 19075.86 | 19075.86 | 17525.02 | 5031.04
1795/04 | 49 | REP.VS. ESCUELA 17 S.SEB.y ESC.COMERCIO 3 | CROCI ALEJANDRO | 10016.64 | 10016.64 | 10016,,64
1345/04 | 50 | REP.VS. ESC.21,GIMN.11, ESC. ESP.2 y 3 Com.2 | AMARAL JOSE | 9132.5 | 9132.5 | 9132.5
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - programa de CERTIFICACIONES | [7 empty] | Hoja 4
|  |  |  | MONTO | FALTANTE | CERTIF. | CERTIF. | CERTIF. | CERTIF. | CERTIF.
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | EJECUTAR | AGOSTO | SEPT. | OCTUBRE | NOVBRE. | DICBRE. | OBSERVAC.
1489/04 | 51 | REP.VARIAS. ESC.20, 35, GIMNASIO ESC.21 | SPLENDIANI DAVID | 9969.22 | 9969.02 | 9969.02
2178/04 | 52 | PINTURA ESC. DE COMERCIO N° 2 R.GRANDE | IRIBARNE SABRINA | 35819.08 | 35819.08 | 35819.08
2188/04 | 53 | PINTURA JARDIN N° 5 RIO GRANDE | BENITEZ RUBEN O. | 54951.44 | 54951.44 | 54951.44
2171/04 | 54 | PINTURA ESC. DE COMERCIO N° 2 R.GRANDE | AMARAL | 52015 | 52015 | 52015
7554/04 | 55 | REMODELACION CASA DE ADMISION - USHUAIA | KEFREN SRL | 371233.85 | 371233.85 | 157931.65
4576/03 | 56 | PINTURA GIMNASIO B° 640 VIVIENDAS - USHUAIA | ATLAS CONSTRUCC. | 59929.76 | 59929.76 | 59929.76
600/01 | 57 | REPARACION JARDIN N° 5 RIO GRANDE | ALVARADO WALTER | 94996.97 | 94996.97 | 47000 | 47996.97
2170/04 | 58 | PINTURA JARDIN N° 4 RIO GRANDE | ALMONACID VICTOR | 45969.03 | 45969.03 |  | 45969.03
2185/04 | 59 | PINTURA ESCUELA N° 4 RIO GRANDE | HERNANDEZ CARLOS | 95208.83 | 95208.83 |  | 95208.83
5713/04 | 60 | CALEFACCION ESTUDIO MAYOR CANAL 11 | INVERSUR SRL | 58756.99 | 58756.99 | 19425.06 | 39331.93
6848/03 | 61 | REVESTIM. EXTERIOR ESCUELA N°20 R.GRANDE | ALVARADO WALTER | 82868.13 | 82868.13 |  | 45419.1 | 37449.03
12419/03 | 62 | ALARMA DE INCENDIO Y ROBO ESC. N°24 USHU. | PERCELLO LUIS G. | 40427.69
|  |  |  | 6311932.94 | 5786720.92 | 1407999.57 | 1742852.056 | 698763.99 | 142172.07 | 136028.92

## Programa
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION - PROGRAMA DE CERTIFICACIONES |  |  |  |  | A Ñ O 2 0 0 4
2026-07-29
|  |  |  | MONTO | FALTANTE
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | EJECUTAR | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SET. | OCT. | NOV. | DIC. | OBSERVAC.
8873/02 | 438 | REFACCION 8 BAÑOS CASA DE GOB.ADICIONAL | SALVATIERRA MIGUEL | 4779 | 4779 | [8 empty] | E/T. Aprobación
7029/03 | 456 | Complem. Comedor Rio Pipo -Ushuaia | COSTA JOSE LUIS | 183517.33 | 183517.33 | [8 empty] | E/T. Aprobación
11378/02 | 457 | JARDIN Nº 6 RIO GRANDE | GIRO CONSTRUCCIONES
6202/03 |  | ADICIONAL |  | 9765.62 | 9765.62 | [8 empty] | E/T. Aprobación
10913/02 | 458 | ALBERGUE JUVENIL PROVINCIAL USHUAIA | CONSTR. T. DEL FUEGO
7533/03 |  | ADICIONAL |  | 50579.19 | 50579.19 | [8 empty] | E/T. Aprobación
2000/03 | 459 | MONT. COLUM. Y O.C. 25% RET. A2 C.KRUND | ANGEL MASCIOTRA
5719/03 |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 71753.45 | 71753.45 | [8 empty] | E/T. Aprobación
1540/03 | 462 | REFACCIONES VS. JEFATURA DE POLICIA USH. | CONSTR. DEL SUR
4755/03 |  | OBRA COMPL. |  | 82000 | 82000 | [8 empty] | E/T. Aprobación
11075/02 | 463 | REFACCION HANGAR DCCION DE AERONAUTICA | CONSTR. DEL SUR
3992/03 |  | ADICIONAL |  | 11345.44 | 11345.44 | [8 empty] | E/T. Aprobación
|  | DEMASIA |  | 4703.36 | 4703.36 | [8 empty] | E/T. Aprobación
2174/03 | 465 | REFACCION COMANDO DE OPERACIONES | EMCODE
5006/03 |  | ADICIONAL |  | 36651.5 | 36651.5 | [8 empty] | E/T. Aprobación
11259/01 | 472 | IMPRENTA - REFAC. VARIAS COT. N° 11/02 | ATLAS CONSTRUCCIONES
4549/03 |  | OBRA COMPLEMENTARIA |  | 28555.2 | 28555.2 | [8 empty] | E/T. Aprobación
3098/03 | 478 | AMPLIACION ESTACION VAG - USHUAIA | EM.CO.DE
|  | ADICIONAL |  | 20395.1 | 20395.1 | [8 empty] | E/T. Aprobación
2827/03 | 480 | MURO DE CONTENCION ESCUELA LOS ANDES | SEGOVIA ING. S.A. | 386385.8 | 111406 | MAYO: 111406
8159/02 | 482 | ACCESIBILIDAD ESC. ESPECIAL KAYU CHENEN | CONSTR. DEL SUR SRL
1665/04 |  | ECONOMIAS, DEMASIAS Y ADICIONAL | CONSTR. DEL SUR SRL | 24000 | 24000 | [8 empty] | E/T. Aprobación
7332/03 | 490 | EDIFICIO ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES | CZELADA HECTOR | 434322.61 | 254252.46 | MAYO: 62607; JULIO: 57551.1; AGOSTO: 134094.36
10544/03 |  | ADICIONAL |  | 114148.31 | 114148.31 | AGOSTO: 114148.31 | 0
2084/02 | 495 | AMPLIACION SALA DE TRANSMISION CANAL 11 | L.P. SERVICIOS S.R.L. | 119289.69 | 119289.69 | MAYO: 119289.69
4727/03 | 496 | CERCO CABAÑAS RIO PIPO 2° ETAPA USHUAIA | ATLAS CONSTRUCCIONES | 49456.19 | 49456.19 | MAYO: 49456.19
8162/03 | 497 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR ESC. N° 1 | MATTEO ANGEL |  | 0
12571/03 | 497/A | COMPLEMENTARIA |  | 62635 | 29857.5 | MAYO: 29857.5
3114/03 | 499 | OFICINAS ACCION SOCIAL CALLE ONACHAGA | CARREÑO JORGE | 110250 | 31950 | MAYO: 31950
4855/04 |  | DEMASIA y ADICIONAL |  | 10271.21 | 10271.71 | MAYO: 10271.71
9249/03 | 001 | MANTEN. SIST. CALEF.EDIFICIOS PUBLICOS | CLIMA AUSTRAL | 213632.16 | 136678.3 | 17802.68 |  | 17802.68 | 17802.68 | 17802.68 | 17802.68 | 17802.68 | 12059.54
803/04 | 005 | REFUNCIONALIZACION JARDIN 31 - TOLHUIN | BIANCIOTTO RICARDO |  | 0
4635/04 |  | ADICIONAL |  | 10760.95 | 10760.95 | MAYO: 10760.95
8163/03 | 007 | PINTURA COLEGIO JOSE MARTI | SE.NE.FU | 196363.96 | 64871 | MAYO: 64871
|  |  |  | 2235561.07 | 1460987.3 | 508272.72 | 0 | 75353.78 | 266045.35 | 17802.68 | 17802.68 | 17802.68 | 12059.54
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION -
|  |  |  | MONTO | FALTANTE | MAYO: CERTIF.
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | EJECUTAR | MAYO: MAYO
|  |  |  | 2235561.07 | 1460987.3 | MAYO: 508272.72

## CIRCULAR 25
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | EXPTES AÑOS ANTERIORES CIRCULAR 25/04
2026-07-29
| N° |  |  | MONTO
EXPTE. | INT. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | REGISTRACION
8873/02 | 438 | REFACCION 8 BAÑOS CASA DE GOB.ADICIONAL | SALVATIERRA MIGUEL | 4779 | S/R
7029/03 | 456 | COMPLEMENTARIA COMEDOR RIO PIPO USHUAIA | COSTA JOSE LUIS | 183517.33 | 10244
6202/03 | 457 | JARDIN Nº 6 RIO GRANDE ADICIONAL | GIRO CONSTRUCCIONES | 9765.62 | S/R
7533/03 | 458 | ALBERGUE JUVENIL PROV. USH. ADICIONAL | CONSTR. T. DEL FUEGO | 50579.19 | 8300
5719/03 | 459/A | MONT. COLUM. Y O.C. 25% RET. A2 C.KRUND OBRAS COMPL. | ANGEL MASCIOTRA | 71753.45 | 4058
4755/03 | 462/A | REFACCIONES VS. JEFATURA DE POLICIA USH. OBRAS COMPL. RUBRO I Y II | CONSTR. DEL SUR | 82361.3 | 3967
3992/03 | 463 | REFACCION HANGAR DCCION DE AERONAUTICA ADICIONAL |  | 11345.44 | 7051
3992/03 | 463 | DEMASIA | CONSTR. DEL SUR | 4703.36 | 7051
4549/03 | 472 | IMPRENTA - REFAC. VARIAS COT. N° 11/02 OBRA COMPLEMENT. | ATLAS CONSTRUCCIONES | 28555.2 | S/R
9979/03 | 478 | AMPLIACION ESTACION VAG - USH. ADICIONAL | EM.CO.DE | 19417.6 | 2300
1881/03 | 485 | HRU. - REFACCION GUARDIAS de EMERGENCIAS | PATAGONIA | 330000 | 14840
10544/03 | 490 | EDIFICIO ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES ADICIONAL | CZELADA HECTOR | 114148.31 | 14174
9249/03 | 001 | MANTEN. SIST. CALEF.EDIFICIOS PUBLICOS | CLIMA AUSTRAL | 213632.16 | 1445
8463/03 | 007 | PINTURA COLEGIO JOSE MARTI | SE.NE.FU | 196363.96 | 2999
10902/03 | 010 | COLECTORA CLOACAL COSTANERA MANTEN. | CANGA LISARDO | 323858.34 | 3955
0251/02 | 011 | REFACCIONES VARIAS - E.P.E.T.N°1 - R.GRANDE | PROYECTOS FUEGUINOS | 101011 | 3237
11738/03 | 016 | PINTURA INT. Y EXT. ESC. 9 Y 24 USHUAIA | DANNA PABLO | 457363.53 | 5022
6143/03 | 017 | AMPLIACION LABORATORIO PÍSCICULTURA | CONSTRUC. DEL SUR SRL | 91313.75 | 1588
2294468.54

## prev. 2005
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | FALTANTE RESERVA |  |  | Hoja 1.-
2026-07-29
|  |  |  | MONTO | RESERVA
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | 2005
8873/02 | 438 | REFACCION 8 BAÑOS CASA DE GOB.ADICIONAL | SALVATIERRA MIGUEL | 4779 | 4779
8445/02 | 453 | REFACCIONES VARIAS PERIFERICOS Nº 3,4 Y 5 | SALVATIERRA MIGUEL | 65940 | 65940
5719/03 | 459/A | O.C. MONT. COLUM. Y O.C. 25% RET. A2 C.KRUND | ANGEL MASCIOTRA | 71753.45 | 71753.45
525/03 | 466 | CTRO. DEP. INVERNALES GLACIAR LE MARTIAL | EMANUEL | 95326.21 | 42139.74 | E7T RESCICION
4549/03 | 472 | O.C.IMPRENTA - REFAC. VARIAS COT. N° 11/02 | ATLAS CONSTRUCCIONES | 28555.2 | 28555.2
7332/03 | 490 | EDIFICIO ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES | CZELADA HECTOR | 434322.61 | 23800.88 | A.F. 369626,25
10544/03 |  | ADICIONAL |  | 114148.31 | 114148.31
8755/04 | 3/A | O.C.ESCUELA N°13 y Centro Infantil Integr.-VEREDAS | KEFREN CONSTRUC. | 68138.06 | 41680.2
11738/03 | 016 | PINTURA INT. Y EXT. ESC. 9 Y 24 USHUAIA | DANNA PABLO | 457363.53 | 3913.93
1891/04 | 019 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO A | RUIZ OSCAR | 345120 | 133570.62
1881/04 | 20 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO B | TECNOCLIMA FUEGUINA | 460715 | 100392.46
3222/04 | 33 | SENDA AEROBICA EN ACCESO AIUMA | MASCIOTRA JUAN | 580786.51 | 54128.46 | 20% A.F.
10682/03 | 48 | CABLEADO TELEFONICO HOSPITAL REG. USHUAIA | DANILUK GABRIEL | 19075.86 | 3025.38
17717/04 | 55A | Obra Compl. REMOD. CASA DE ADMISION | KEFREN S.R.L. | 72041.98 | 72041.98
844/04 | 65 | COLEGIO PROV. HASPEN - R.GDE. 2da.ETAPA | PROYECTOS FUEGUINOS | 2283221.41 |  | 15% A.F. | VER PAGOS A CUENTA
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | FALTANTE RESERVA
|  |  |  | MONTO | RESERVA | MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | 2005 | ACUMUL.
843/04 | 66 | COLEGIO PROV. RAMON A, TREJO NOEL/TOLHUIN | UTE ING.AUSTRAL-CLAUSEN | 2096079.84 | 1147287.82 | 15% A.F.
2462/4 | 74 | REFUNC.EGB3, ESCUELA N°14 RIO GRANDE | WALLNER DANIEL | 520089.25 | 117929.35 | 20% A.F.
2173/04 | 76 | PINTURA JARDIN DE INFANTES N° 3 RIO GRANDE | BERCETCHE VICTOR | 45077.02 | 8980.05
8644/04 | 78 | AMPL. LOSAS DE ESTACIONAM. CASA DE GOB.- | EMTECON S.A. | 89194.14 | 17846.99 | 20% A.F.
8619/04 | 79 | PINTURA INT. Y EXTERIOR CANAL 11 USHUAIA | ATLAS CONSTRUCCIONES | 91500.2 | 15059.7 | 20% A.F.
10304/01 | 80 | ACCESIBILIDAD POLIV. DE ARTE (ASCENSOR) USH. | CERIANI ROBERTO | 77700 | 77700 | VER PAGOS A CUENTA
1890/04 | 81 | MANTENIM. EDIFICIOS PUBLICOS R.GDE.GRUPO "C" | CORTEZ ANGEL RAFAEL | 460416 | 279052.23
2180/04 | 85 | PINTURA ESCUELA N° 21 RIO GRANDE | RULET OSCAR | 47725.23 | 47725.23
10820/04 | 87 | NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD N°1 USHUAIA | ARTECO S.A. | 644290.38 | 275162.13 | 20% A.F.
2187/04 | 89 | PINTURA ESCUELA N°19 RIO GRANDE | BARRIA NICOLAS | 49817.6 | 49817.6
5898/04 | 90 | TRABAJOS VARIOS 60VIVIENDAS TIRA 6 CASA 40 | PATAGONIA CONSTRUC. | 28926 | 28926
6006/04 | 92 | ESTACION ELEVADORA TOLHUIN | KEFREN SRL | 220192.1 | 104433.98 | 20% A.F.
5693/03 | 93 | DEPOSITO DIRECCION DE AERONAUTICA | CONSTRUCTORA TDF SRL | 155765.51 | 155765.51
5654/04 | 95 | PINTURA ESCUELA 17 - SAN SEBASTIAN | CROCI ALEJANDRO | 11935.94 | 11935.94
6207/04 | 96 | REMODELACION OFICINAS SUBSECR.TRANSPORTE | WALLNER DANIEL | 104650 | 52962.29 | 20% A.F.
|  |  |  | 9744646.34 | 3152459.43

## para presupuesto
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION
2026-07-29
MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO
6202/03 | 457 | ADICIONALJARDIN Nº 6 RIO GRANDE | GIRO CONSTRUCCIONES | 9765.62
7533/03 | 458 | ADICIONALALBERGUE JUVENIL PROVINCIAL USHUAIA | CONSTR. T. DEL FUEGO | 50579.19
5719/03 | 459/A | O.C. MONT. COLUM. Y O.C. 25% RET. A2 C.KRUND | ANGEL MASCIOTRA | 71753.45
3992/03 | 463 | ADICIONAL DEMASIA REFACC. HANGAR DCCION DE AERONAUTICA | CONSTRUCTORA DEL SUR S.R.L. | 16048.8
5006/03 | 465 | ADICIONALREFACCION COMANDO DE OPERACIONES | EMCODE | 36651.5
10544/03 | 490 | ADICIONAL EDIF. ESC. EXPERIMENTAL LOS ALAKALUFES | ING. HECTOR M. CZELADA | 114148.31
5231/03 | 498 | ADICIONALPAVIMENTACION HANGAR DCCION. DE AERON. | CONSTR. T. DEL FUEGO | 18700
9249/03 | 1 | MANTEN. SIST. CALEF.EDIFICIOS PUBLICOS | CLIMA AUSTRAL | 320448.24
5692/03 | 8 | AMPLI. Y REFAC. SUM - ALCAIDIA - USHUAIA | ATLAS CONSTRUCCIONES | 321450.88
" |  | ADICIONAL | ATLAS CONSTRUCCIONES | 91503.24
10902/03 | 10 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PLANTA DEPURADORA DE | CANGA LISARDO | 323858.34
LIQUIDOS CLOACALES RIO GRANDE
1346/04 | 14 | ESC. N° 8, 32 JIN N° 5,16,17 CAAD Y POLIV. DE ARTE RIO GRANDE | SOTOMAYOR PAOLA | 9872
11738/03 | 16 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR ESCUELA Nº 9 Y 24 USHUAIA | DANNA PABLO | 457363.53
1850/04 | 18 | MANTENIMIENTO PASO FRONT.SAN SEBASTIAN | SOTOMAYOR PAOLA | 49720.63
1891/04 | 19 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBL. R.G. GRUPO A | RUIZ OSCAR | 345120
3222/04 | 33 | SENDA AEROBICA EN ACCESO AIUMA | MASCIOTRA JUAN | 580786.51
13813/04 | 37 | ADICIONAL REMODELACION REGISTRO CIVIL RIO GRANDE | AMARAL JOSE | 6985.04
7075/03 | 43 | CUBIERTA GIMNASIO EPET N° 1 RIO GRANDE | HERNANDEZ CARLOS | 114956
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION
MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO
3699/04 | 46 | SECR. De SEG. VIVIENDA GUARANI 758 R.Gde. | SPLENDIANI DAVID | 106000
10682/03 | 48 | CABLEADO TELEFONICO HOSPITAL REG. USHUAIA | DANILUK GABRIEL | 19075.86
17717/04 | 55A | O.C.REMODELACION CASA DE ADMISION - USHUAIA | KEFREN SRL | 72041.98
12419/03 | 62 | ALARMA DE INCENDIO Y ROBO ESC.N° 22 USH. | PERCELO LUIS G. | 40427.69
9426/04 | 63 | AMPL.COMEDOR Y ESCENARIO ESCUELA N°1 | MATTEO ANGEL CARLOS | 47500
844/04 | 65 | COLEGIO PROV. HASPEN - R.GDE. 2da.ETAPA | PROYECTOS FUEGUINOS | 2283221.41
16471/05
843/04 | 66 | COLEGIO PROV. RAMON A, TREJO NOEL/TOLHUIN | UTE ING.AUSTRAL-CLAUSEN | 2096079.84
15499/04 | 71 | ADIC.CONSTRUC. DE ALEROS ESCUELA N°13/30 USHU. | KEFREN SRL | 5536.15
2462/4 | 74 | REFUNC.EGB3, ESCUELA N°14 RIO GRANDE | WALLNER DANIEL | 520089.25
2173/04 | 76 | PINTURA JARDIN DE INFANTES N° 3 RIO GRANDE | BERCETCHE VICTOR | 45077.02
8644/04 | 78 | AMPL. LOSAS DE ESTACIONAM. CASA DE GOB.- | EMTECON S.A. | 89194.14
8619/04 | 79 | PINTURA INT. Y EXTERIOR CANAL 11 USHUAIA | ATLAS CONSTRUCCIONES | 91500.2
10309/01 | 80 | ACCESIBILIDAD POLIV. DE ARTE (ASCENSOR) USH. | CERIANI ROBERTO | 77700
1890/04 | 81 | MANTENIM. EDIFICIOS PUBLICOS R.GDE.GRUPO "C" | CORTEZ ANGEL RAFAEL | 460416
2180/04 | 85 | PINTURA ESCUELA N° 21 RIO GRANDE | RULET OSCAR
2189/04 | 86 | PINTURA JARDIN N¦ 9 RIO GRANDE | AVATAR | 29851.47
10820/04 | 87 | NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD N°1 USHUAIA | ARTECO S.A. | 644290.38
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
| Depto. Certificaciones |  | OBRAS EN EJECUCION
MONTO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO
2184/04 | 88 | PINTURA ESCUELA N° 10 RIO GRANDE | VIERA ALDO DAVID | 23611.69
2187/04 | 89 | PINTURA ESCUELA N°19 RIO GRANDE | BARRIA NICOLAS | 49817.6
5898/04 | 90 | TRABAJOS VARIOS 60VIVIENDAS TIRA 6 CASA 40 | PATAGONIA CONSTRUC. | 28926
4829/04 | 91 | AMPLIACION DEFENSA CIVIL LAGO ESCONDIDO | PATAGONIA OBRAS | 293749
6006/04 | 92 | ESTACION ELEVADORA TOLHUIN | KEFREN SRL | 220192.1
5693/03 | 93 | DEPOSITO DIRECCION DE AERONAUTICA | CONSTRUCTORA TDF SRL | 155765.51
12578/03 | 94 | REACONDICIONAMIENTO RECURSOS NATURALES | ECHEVARRIA HUGO | 19621.7
5654/04 | 95 | PINTURA ESCUELA 17 - SAN SEBASTIAN | CROCI ALEJANDRO | 11935.94
6207/04 | 96 | REMODELACION OFICINAS SUBSECR.TRANSPORTE | WALLNER DANIEL | 104650
3480/04 | 97 | REFACCIONES EN EL EX-ALBERGUE PROVINCIAL
|  | CENTRO DE PREV. Y ASIST.EN ADICCIONES USH | ATLAS CONSTRUCC. | 52500
14094/04 | 99 | READECUACIONES EDILICIAS - ESCUELA LOS ANDES | SEGOVIA INGENIERIA S.A. | 259818.22
12159/03 | 100 | COLOCACION ADOQUINES EN AREAS DE AIUMA | CAT MAG S.A. | 151715.47
2172/04 | 101 | PINTURA JARDIN DE INFANTES Nº 11 R.G. | SOTOMAYOR PAOLA VALERIA | 27684.88
2176/04 | 102 | PINTURA JARDIN DE INFANTES Nº 16 R.G. | LOACES RENE JIULIO | 21329.25
11015/03 | 103 | VEREDAS ESCUELA Nº 31 USHUAIA | SEHARA CHIAZZARO
|  |  | JOSE ERNESTO | 93660.94