## INFORMACION RESOL 238
Ministerio de Obras y Servicios Públicos |  |  |  | OBRAS EN EJECUCION
Dirección de Certificaciones |  |  |  | REGIMEN LEGAL - LEY 13064 DE OBRAS PUBLICAS | [5 empty] | 2010-11-01
| ORIGEN |  |  |  |  | MONTO |  | FECHA | fecha est. | FALTANTE | % avance | % avance | MONTO
EXPTE. | DE FONDOS | Nº. | OBRA | EMPRESA | OBSERVACIONES | CONTRATO | INSPECTOR | INICIO | Finaliz. | EJECUTAR | FISICO | s/Plan | ACUMUL.
6677xx/94 | NACION | 254 | NUEVO HOSPITAL RIO GRANDE | SITRA SAICFI Y C |  | 7155017.04 | ARQ. HERRERA G. | 1995-12-29 | 2011-05-15 | 3308400.83 | 53.76% |  | 3846616.21
| PROVINCIA | 254 | ADICIONALES NUEVO HOSPITAL R.G. | SITRA SAICFI Y C |  | 105947.87 |  | ------------ | ------------ | 1498.3 | 98.59% |  | 104449.57
14035-MO/05 | SOJA | 131 | ESCUELA DE HOTELERIA Y GASTRONOMIA R.G. | PETROCON |  | 5321566.4 | ARQ. GRACIELA SALVA | 2006-02-08 | 2010-10-27 | 374935.5 | 93% |  | 4946630.9
12347XX/04 | NACION | 01/10 | AMPLIACION CENTRO DE SALUD Nº 5 -USHUAIA | KEFREN |  | 135018.75 | MMO GAMBADORO M. | 2010-08-03 | 150 dias | 135018.75 | 0% |  | 0 | SIN INICIO
13956XX/04 | NACION | 02/10 | AMPLIACION CENTRO DE SALUD Nº 6 -USHUAIA | KEFREN |  | 121298.02 | MMO GARRIDO NILDA | 2010-08-03 | 150 dias | 121298.02 | 0% |  | 0 | SIN INICIO
17762mo/08 | NACION | 03/10 | CENTRO DESALUD Bº SOLAR DELALAGUNA R.G. | COCCARO |  | 2278320.6 | ING. MORESI ANTONIO | 2010-06-22 | 2011-06-22 | 2087466.14 | 8% |  | 190854.46
15117168.68
F. N. = FONDOS DE NACION
SOJA = FONDO FEDERAL SOLIDARIO
F. P . = FONDOS PROVINCIALES

## INFORMACION RESOL 237
Ministerio de Obras y Servicios Públicos |  |  |  | OBRAS EN EJECUCION
Dirección de Certificaciones |  |  |  | REGIMEN LEGAL - LEY 13064 DE OBRAS PUBLICAS | [5 empty] | 2010-11-01
| ORIGEN |  |  |  |  | MONTO |  | FECHA | plazo | FALTANTE | % avance | % avance | MONTO
EXPTE. | DE FONDOS | Nº. | OBRA | EMPRESA | OBSERVACIONES | CONTRATO | INSPECTOR | INICIO | ejecucion | EJECUTAR | FISICO | s/Plan | ACUMUL.
733MO/09 | NACION | 04/10 | COMISARIA RIO PIPO - USHUAIA | ARQUEROS |  | 217769 | sin designacion | sin inicio | 240 dias | 217769 | 0% |  | 0
217769
F. N. = FONDOS DE NACION