## Hoja1
OBRAS EJERCICIO 2013
| Nº EXPEDIENTE | EDIFICIO O DEPENDENCIA | LOCALIDAD | TIPO DE OBRA | PROVEEDOR | PRESUPUESTO OFICIAL / MONTO DE CONTRATO (OBRA BASICA, ADICIONALES, ECONOMIAS,ETC) | ESTADO: PREADJUDICADA,EN EJECUCION, TERMINADA, PARALIZADA, EN TRAMITE DE RESCISION,ETC) | PORCENTAJE DE AVANCE.
1 | 065-OP-2013 | S/Comisaría Calle Los Ñires Bº Rio Pipo-Ushuaia. | Ushuaia | Obra nueva |  | 3276082 | Tramite de reserva presupuestaria y elaboracion de Pliego Licitario
2 | 20609-GM-2010 | S/Solicitud de Comisaría Primera Ushuaia Modificacion Edilicia.Sito en Antonio Romero 557- Ushuaia. | Ushuaia | Obra de ampliación y refacción. |  | 1465928 | Tramite de reserva presupuestaria y elaboracion de Pliego Licitario
3 | 04075-OP-2012 | S/Construcción de Comisaría Barrio San Vicente de Paul | Ushuaia | Obra de demolición y construcción nueva. |  | $ 2.098.464.00 - presupuesto agosto 2012 | Trámite de traspaso y titularidad de dominio de parcela a la Provincia y posterior actualización de presupuesto.
4 | Sin Nº de Exp. | Comisaría Barrio Valle de Andorra | Ushuaia | Obra nueva |  | sin presupuesto oficial | Etapa de estudio de anteproyecto
5 | 0652-OP-2013 | S/Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 3-Ushuaia. | Ushuaia | Obra Nueva |  | 3966258 | Tramite de reserva presupuestaria y elaboracion de Pliego Licitario
6 | Sin Nº de Exp. | Centro de Atención Primaria de la Salud del Barrio Valle de Andorra | Ushuaia | Obra nueva |  | sin presupuesto oficial | Estudio de propuestas preliminares.
7 | 11549 -XX-2005 | S/ Centro de Asistencia Primaria para la Salud -CAPS Rio Pipo -Ushuaia | Ushuaia | Obra nueva | EMTECON S.A. | Monto de Contrato Obra Básica $2.072.996,21 - Ampliación de Contrato: $ 2.399.860,13 (Obra Básica más trabajos adicionales) | Resolución Nº 261/11 aprobando la Supención de Plazos de Obra. | Obra Basica: 7,56% y Trabajos Adicionales: 21,77%
8 | 02515-OP-2012 | S/ Ejecución de Bocatoma Auxiliar Estación de Piscicultura - Ushuaia. | Ushuaia | Obra de refacción |  | sin presupuesto oficial | Obra Licitada y declarada Fracasada.En trámite de actualización y revisión de proyecto.
9 | 17998-MO-2012 | S/Construcción Nuevo Edificio Escuela Experimental Provincial Los Calafates. | Ushuaia | Obra Nueva |  | 5530629.12 | Obra Licitada mediante Licitacion Publica; en instancia de adjudicación.
10 | 0651-OP-2013 | S/Ampliación Colegio Provincial Ernesto Sabato -Ushuaia. | Ushuaia | Obra de ampliación |  | 12193772 | Tramite de reserva presupuestaria y elaboracion de Pliego Licitario
11 | 17412-OP-2012 | S/ Obras Complementarias Escuela Secundaria Barrio Rio Pipo-Ushuaia. | Ushuaia | Obra complementaria |  | sin presupuesto oficial | Etapa de elaboracion de documentación técnica.
12 | 16707-OP-2012 | S/Obras Complemantarias Escuela Barrio Kaupen -Ushuaia. | Ushuaia | Obra complementaria |  | 2739372.9 | Obra contratada mediante Contratación Directa; en proceso de contratación.
13 | Sin Nº de Exp. | Proyecto prototipo de Gimnasio Deportivo. | Ushuaia | Obra nueva |  | sin presupuesto oficial | Etapa de elaboración de anteproyecto.
14 | Sin Nº de Exp. | Proyecto de Anexo Hospital Regional Ushuaia | Ushuaia | Obra nueva |  | sin presupuesto oficial | Estudio de propuestas preliminares.