## Hoja1
Mantenimiento de Edificios Escolares y Públicos 2008
|  |  |  | MONTO | FECHA | PLAZO | Sistema |  | Importe | PAGADO | INTERV. | FALTANTE | % | MONTO | PRESUP. | FUNCIONARIO
EXPTE. | Nº. | OBRA | EMPRESA | CONTRATO | INICIO | EJEC. | Contratac. | Nª | CERTIF. |  | TCP | EJECUTAR | Ejecut. | ACUMUL. | UGG/UGC | RESPONSABLE
18757MO/07 | 01 | REFAC.VARIAS ESC. Nº 22 JIN 7 Y CAAD - USHUAIA | MATTEO ANGEL C. | 192576 | 2008-01-22 | 45 dias | Ley 13064 |  |  |  | SI | 124297.5 | 35.46% | 68278.5 | 9010/551 | SUBSECRET.OBRAS
1411xx/08 | [6 empty] | Obras Públicas | 1 | 22810.81 | SI | SI |  |  |  |  | ZONA SUR
3215xx/08 | [6 empty] | Ajuste Alzado | 2 | 24324.19 | EN TRAMITE | SI |  |  |  |  | MMO.PALACIOS, Jorge
4957xx/08 | [7 empty] | 3 | 21143.5 | EN TRAMITE | SI
18758MO/07 | 02 | REFAC.VARIAS ESC. Nº 15 Y JIN 8 - USHUAIA | KEFREN CONSTR.SRL | 124695.45 | 2008-01-22 | 45 dias | Ley 13064 |  |  |  | SI | 15170 | 87.83% | 109525.45 | 9009/551 | SUBSECRET.OBRAS
1423XX/08 | [6 empty] | Obras Públicas | 1 | 52069.55 | SI | SI |  |  |  |  | ZONA SUR
3056XX/08 | [6 empty] | Ajuste Alzado | 2 | 57455.9 | SI | SI |  |  |  |  | MMO.PALACIOS, Jorge
18760MO/07 | 03 | REFAC.VARIAS ESC. Nº 16 DR. ARTURO BASS - USH | MATTEO ANGEL C. | 145700 | 2008-01-22 | 45 dias | Ley 13064 |  |  |  | SI | 111804.63 | 23.26% | 33895.37 | 9013/551 | SUBSECRET.OBRAS
1355xx/08 | [6 empty] | Obras Públicas | 1 | 22705.09 | SI | SI |  |  |  |  | ZONA SUR
3273xx/08 | [6 empty] | Ajuste Alzado | 2 | 11190.28 | SI | SI |  |  |  |  | MMO.PALACIOS, Jorge
18762MO/07 | 04 | REFAC.VARIAS DE LOS SIST. DE CALEF. ESTAB.VS. USH | JOFRE ORLANDO | 131750 | 2008-01-21 | 45 dias | Ley 13064 |  |  |  | SI | 23720 | 82% | 108030 | 9011/551 | SUBSECRET.OBRAS
1885xx/08 | [6 empty] | Obras Públicas | 1 | 41910 | SI | SI |  |  |  |  | ZONA SUR
3310xx/08 | [6 empty] | Ajuste Alzado | 2 | 66120 | SI | SI |  |  |  |  | MMO.PALACIOS, Jorge
18763MO/07 | 05 | REFAC.VARIAS ESC. Nº 3, 13 Y Nº 34 - USHUAIA | KEFREN CONSTR.SRL | 271161.93 | 2008-01-22 | 45 dias | Ley 13064 |  |  |  | SI | 91387.13 | 66.3% | 179774.8 | 9012/551 | SUBSECRET.OBRAS
1424XX/08 | [6 empty] | Obras Públicas | 1 | 34078.6 | SI | SI |  |  |  |  | ZONA SUR
3057XX/08 | [6 empty] | Ajuste Alzado | 2 | 145696.2 | SI | SI |  |  |  |  | MMO.PALACIOS, Jorge
18765MO/07 | 06 | REFAC.VARIAS ESC.PROV.Nº1 DOMINGO F. S. - USH | ALEGRIA MICHEA | 41142 | 2008-01-21 | 45 dias | Ley 13064 |  |  |  | SI | 0 | 100% | 41142 | 9007/551 | SUBS.OBRAS Z.SUR
1506mo/08 | [6 empty] | Ajuste Alzado | 1 | 41142 | SI | SI |  |  |  |  | MMO.PALACIOS, Jorge
13780MO/07 | 7 | REGULARIZACIÓN DE INSTALACION DE GAS DIR. EPIDEM. |  |  |  |  | Ley 13064 |  |  |  | SI |  |  |  | 9054/551 | SUBSECRET.OBRAS
|  | (LUGONES CASA Nº 8) | JOFRE ORLANDO | 22900 |  | 30 dias | Obras Públicas |  |  |  | SI | 22900 | 0% |  |  | ZONA SUR
21044MO/07 | [6 empty] | Ajuste Alzado | A.F | 4580 | SI | SI |  |  |  |  | MMO.PALACIOS, Jorge
14550MO/07 | 08 | CENTRO DE ACCIÓN FAMILIAR (C.A.F) | JOFRE ORLANDO | 17450 |  | 30 dias | Ley 13064 |  |  |  | SI | 17450 | 0% |  | 9050/551 | SUBS.OBRAS Z.SUR
20257MO/07 | [6 empty] | Ajuste Alzado | A.F | 3500 | SI | SI |  |  |  |  | MMO.PALACIOS, Jorge
21633MO/07 | 09 | RE-ACONDIC.EDIFICIOS PUBLICOS ESC. GRUPO 1 R. GDE. | TECNOCLIMA FUEGUINA | 452982 | 2008-02-21 | 30 dias | Ley 13064 |  |  |  | SI | 100989.18 | 77.71% | 351992.82 | 9000/551 | SUBS.INFRA.Z.NORTE
3475mo/08 | [6 empty] | Ajuste Alzado | 1 | 351992.82 | SI | SI |  |  |  |  | MMO.LENCINAS, Mario
21632MO/07 | 10 | RE-ACONDIC.EDIFICIOS PUBLICOS ESC. GRUPO 2 R. GDE. | ANGEL R. CORTES | 391086.99 | 2008-02-21 | 30 dias | Ley 13064 |  |  |  | SI | 198294.07 | 49.3% | 192792.92 | 9001/551 | SUBS.INFRA.Z.NORTE
3359mo/08 | [6 empty] | Ajuste Alzado | 1 | 192972.92 | EN TRAMITE | SI |  |  |  |  | MMO.LENCINAS, Mario
21634MO/07 | 11 | RE-ACONDIC.EDIFICIOS PUBLICOS ESC. GRUPO 3 R. GDE. | OCISER S.A | 428523 | 2008-02-21 | 30 dias | Ley 13064 |  |  |  | SI | 115235.08 | 73.11% | 313287.92 | 9002/551 | SUBS.INFRA.Z.NORTE
3357mo/08 | [6 empty] | Ajuste Alzado | 1 | 313287.92 | SI | SI |  |  |  |  | MMO.LENCINAS, Mario
21635MO/07 | 12 | RE-ACONDIC.EDIFICIOS PUBLICOS ESC. GRUPO 4 R. GDE. | LETTERIO CIFALA | 405982.7 | 2008-02-21 | 30 dias | Ley 13064 |  |  |  | SI | 205497.18 | 49.38% | 200485.52 | 9003/551 | SUBS.INFRA.Z.NORTE
3368mo/08 | [6 empty] | Ajuste Alzado | 1 | 200485.52 | EN TRAMITE | SI |  |  |  |  | MMO.LENCINAS, Mario
18764MO/07 | 13 | AMPLIACIÓN DEPÓSITO Y ARCHIVO ESCUELA Nº 9 - USH | GARCIA PATRICIA E. | 25268 |  |  | Ley 13064 |  |  |  | SI | 25268 | 0% |  | 9008/551 | SUBS.OBRAS Z.SUR
[7 empty] | Ajuste Alzado |  |  |  | SI |  |  |  |  | MMO.PALACIOS, Jorge
963MO/08 | 14 | REG. DE GAS COLEGIO PROVINCIAL LOS ANDES -USH | MONTAÑO HERBAS GUIDO | 24684.08 |  | 30 dias | Ley 13064 |  |  |  | SI | 24684.08 | 0% |  | 9006/551 | SUBS.OBRAS Z.SUR
[7 empty] | Ajuste Alzado |  |  |  | SI |  |  |  |  | MMO.PALACIOS, Jorge
962MO/08 | 16 | TRABAJOS DE HERRERIA COLEGIO PROV. LOS ANDES - USH | L.P SERVICIOS S.R.L | 28875 | 2008-03-25 | 30 dias | Ley 13064 |  |  |  | SI | 28875 | 0% |  | 9006/551 | SUBS.OBRAS Z.SUR
[7 empty] | Ajuste Alzado |  |  |  | SI |  |  |  |  | MMO.PALACIOS, Jorge
21636MO/07 | 17 | RE-ACONDIC.EDIFICIOS PUBLICOS ESC. GRUPO 5 R. GDE. | MAKE | 361772 | 2008-03-05 | 30 dias | Ley 13064 |  |  |  | SI | 154951.92 | 57.17% | 206820.08 | 9004/551 | SUBS.INFRA.Z.NORTE
4482MO/08 | [6 empty] | Ajuste Alzado | 1 | 206820.08 | EN TRAMITE | SI |  |  |  |  | MMO.LENCINAS, Mario
961MO/08 | 18 | REFAC. VARIAS COLEGIO PROVINCIAL LOS ANDES | BIANCIOTTO R. ANIBAL | 34590 |  | 30 dias | Ley 13064 |  |  |  | SI | 34590 | 0% |  | 9006/551 | SUBS.OBRAS Z.SUR
[7 empty] | Ajuste Alzado |  |  |  | SI |  |  |  |  | MMO.PALACIOS, Jorge
21637MO/07 | 19 | RE-ACONDIC.EDIFICIOS PUBLICOS ESC. GRUPO 6 R. GDE. | TRANS-CONTROL S.R.L | 412168 |  |  | Ley 13064 |  |  |  | SI | 412168 | 0% |  | 9005/551 | SUBS.INFRA.Z.NORTE
[7 empty] | Ajuste Alzado |  |  |  | SI |  |  |  |  | MMO.LENCINAS, Mario
|  |  |  | 3513307.15 | [7 empty] | 1707281.77 |  | 1806025.38